## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | Prefeitura Municipal de Itajobi
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | Regularização dos Usos de Recursos Hídricos do Sistema de Abastecimento Público de Itajobi - SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [7 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Etapa |  | 97750 | [8 empty] | 97750
1.1 | Análise físico-quimica-bacteriologicas | [10 empty] | 0
1.2 | Testes de bombeamento | [10 empty] | 0
1.3 | Instalação de hidrômetro | [10 empty] | 0
0
2 | Etapa |  |  |  |  | 58880 | [5 empty] | 58880
2.1 | Elaboração dos documentos, estudos, relatório | [10 empty] | 0
2.2 | Acompanhamento dos Serviços de Obtenção do Licenciamento | [10 empty] | 0
2.3 | Elaboração de relatórios de Potenciabilidade e Vulnerabilidade | [10 empty] | 0
2.4 | Definição dos cenários estratégicos para abastecimento público | [10 empty] | 0
TOTAIS |  | 0 | 97750 | 0 | 0 | 58880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 156630
CONTRAPARTIDA |  |  | 24437.5 |  |  | 14720 |  |  |  |  | NIHIL | 39157.5
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0 | 73312.5 | 0 | 0 | 44160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 117472.5
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [11 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [11 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [11 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador
Nome: | Juliana Gonçalves |  |  | Nome(1): | Cátia Rosana Borsio Cardoso
Reg. Profissional: |  | 5062372817 |  | RG:6560349 |  |  | CPF:052.629.648-85
Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: