## Identificação
Prefeitura do Município de Itajobi ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
PROJETO BÁSICO - Execução Indireta
ANEXO 13 b - Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: | 11-250-01-2017
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
MUNICÍPIO: ITAJOBI | ESTRADAS "A" e "B".
Nome da Estrada | Sigla | Extensão do trecho serviço de reabilitação (km)
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 1.5
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.6
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.15
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.42
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.3
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.58
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 0.86
VILA AÇAÍ | IJO-352 | 1.35
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.2
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.3
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.42
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.29
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.4
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.18
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.49
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.9
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.18
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.18
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.94
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.27
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.47
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.3
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.47
BOA SORTE | IJO - 050 | 0.3
EXTENSÃO TOTAL |  | 5.76
EXTENSÃO TOTAL |  | 11.28
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO E ESTRATÉGIA DE PRIORIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJOBI – SP possui plano de negócio aprovado pelo PDRS - Microbacias II, que encontra se em fase de implantação. A Prefeitura Municipal de ITAJOBI, município sede da organização, manifestou interesse em firmar convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA, através do referido programa, com finalidade de requerer recursos financeiros para melhoria da malha viária municipal, visando dar condições de trafegabilidade às estradas em que trafegam os produtores que participam do plano de negócio, facilitando o escoamento da produção. A seleção das estradas e trechos objeto deste projeto foi realizada em conformidade com os critérios sugeridos pelo Projeto Microbacias II (anexo 12b). Os serviços de reabilitação dos trechos críticos irão contribuir com negócio proposto pela organização dos produtores rurais uma vez que o acesso a maioria das propriedades dos integrantes da proposta será facilitado, proporcionando segurança aos usuários, melhorando a trafegabilidade para escoamento da produção agropecuária e na melhoria da qualidade de vida da população facilitando o transporte de alunos, o acesso à saúde e lazer.
3. Mapa de Localização do(s) trecho(s) VILA AÇAI
4. Mapa de Localização do(s) trecho(s) BOA SORTE

## Planejamento Reab
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
4.1 Modalidade de serviços: Reabilitação de ¨trechos críticos"
4.1.1 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO VILA AÇAÍ ESTRADA "A" | [5 empty] | Sigla | IJO - 352
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 5.76
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 701989,63 E 7639335,096N |  | A1 (01 a 30 + 36 metros) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,82 metros LE e 2,14 metros LD , ausência de abaulamento, cerca dos dois lados, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 7,5 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros LE e 12m LD, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 1190 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703213,553 E 7638721,012 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças d'água em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 18 lombadas e 900 metros de "bigodes" (36 terraços), que terão em média 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
1.5 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetativa, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 703213,553 E 7638721,012 N |  | A2 (14m até a 31 a 42+10m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada aclive/declive, encaixada, c/ plataforma irregular, c/culturas temporárias e permanente, largura média de 7 metros de plataforma e c/barrancos média nos dois lados de 2,50m de altura,( LD 2,60m e LE 2,43m ) a àgua escoa pelas laterais da estrada e escoa no rio na parte mais baixa da estrada do lado esquerdo, possui àrvores tanto do lado direito como do esquerdo da estrada e possui cerca de arame farpado ambos os lados. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m em ambos os lados. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de aproximadamente 9 m em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 693 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte). Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703670,00 E 7638402,94 N |  |  | Drenagens: | .Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 8 lombadas e 640 metros de "bigodes" (16 terraços), que terão em média 40 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.6 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos recuo do material vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo devendo distribuir uniformemente o material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.2 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO VILA AÇAÍ ESTRADA "A" | [5 empty] | Sigla | IJO - 352
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.57
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 701989,63 E 7639335,096N |  | B1 (40m até a 43 a 45 + 9 metros) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada com baixo barrancos, altura média do barranco de aproximadamente 0,5 metros em ambos os lados, ausência de abaulamento, com largura média de 10 metros. APP, baixada, topografia plana. |  | Estratégia Tipo A (Estrada com topografia harmonica em relação a área marginal). Escarificar numa largura de 7 metros e profundidade de 8 a 10 cm a pista de rolamento e posteriormente reconformar a plataforma com 3 a 5 % de inclinação, sendo necessário utilização solo de outro local para recompor o leito, retirando das próprias estruturas (Bigode), a serem reformadas ou construidas ao longo do trecho a ser trabalhado. Construir 150 m de aterro, elevando o leito deste trecho em 50 cm de altura compactado. A plataforma deste trecho deverá ser de 7 m de largura com pista de rolamento de 6 metros. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703213,553 E 7638721,012 N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Após conformação da plataforma na largura de 7 m e com declividade de 4% para ambos os lados, proporcionando o escorrimento das àgua pluviais para as laterais. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não existe qualquer tipo de revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.15 |  |  | Proteção vegetativa: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação. |  | Após os trabalhos de recomposição do leito da pista de rolamento, reconformação do talude, terraplanagem, e construção das estruturas e direcionar as águas pluviais para as laterais do leito estradal, efetuar ao longo da faixa do aterro o plantio de placas de grama nos lados externos, caso disponha de recursos próprios, visando proteção do solo exposto.
UTM inicial: 703213,553 E 7638721,012 N |  | B2 (41m até 46 a 54 + 14m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada aclive/declive, encaixada, c/ plataforma irregular, c/culturas temporárias e permanente, largura média de 7 metros de plataforma e c/barrancos LD e LE 2,00m , a àgua escoa pelas laterais da estrada e escoa no rio na parte mais baixa da estrada do lado esquerdo, possui àrvores tanto do lado direito como do esquerdo da estrada e possui cerca de arame farpado ambos os lados. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos apenas do LD da estrada. Realizar a limpeza (no LD apenas) na área lindeira, numa largura de 10 metros, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 265 metros linear. A quebra de barranco será apenas no LD deverá obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703670,00 E 7638402,94 N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 7 lombadas e 280 metros de "bigodes" (7 terraços), que terão em média 40 metros de comprimento e serão construidos do lado Direito da estrada), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.42 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos recuo do material vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza do retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sarjeta deverá recebe-lo devendo distribuir uniformemente o material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.3 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO VILA AÇAÍ ESTRADA "A" | [5 empty] | Sigla | IJO - 352
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.88
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial:703998,46 E 7637948,15 N |  | C1 ( 36 m até a 55 a 60 + 5 m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada com baixo barrancos, altura média do barranco do LD em 0,5 metros e do LE 0,70 metros de altura, ausência de abaulamento, com largura média de 10 metros. APP, baixada, topografia plana. |  | Estratégia Tipo A (Estrada com topografia harmonica em relação a área marginal). Escarificar numa largura de 7 metros e profundidade de 8 a 10 cm a pista de rolamento e posteriormente reconformar a plataforma com 3 a 5 % de inclinação. necessidade de utilizar solo de outro local para recompor o leito, retirando das próprias estruturas (Bigode ou Bacias), a serem reformadas ou construidas ao longo do trecho a ser trabalhado. Reforçar a plataforma da estrada com utilização de solo em aproximadamente 250 m para elevar o leito da estrada em 30 cm de altura compactado. A plataforma deste trecho deverá ser de 7 m de largura com pista de rolamento de 6 metros. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final:704240,67 E 7637769,39 N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. APP. |  | Fazer escarificação do leito da estrada dando o devido abaulamento proporcionando drenagem das águas pluviais, direcionando as águas pluviais para as estruturas a serem construidas. Construir 03 lombadas e 03 terraços também do lado direito com 25 metros de comprimento cada terraço. Após conformação da plataforma na largura de 7 m fazer também entre as estacas 56 e 59 com que o greide fique com declividade de 4% para ambos os lados, proporcionando o escorrimento das àgua pluviais para as laterais. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não existe qualquer tipo de revestimento |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.3 |  |  | Proteção vegetativa: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação. |  | Após os trabalhos de quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, recuo e retorno do material vegetal, efetuar ao longo da faixa de limpeza do retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo devendo distribuir uniformemente o material organico que foi recuado, ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios
UTM inicial:704240,67 E 7637769,39 N |  | C2 (45m até a 61 a 71 + 16m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,90 metros do LE e 1,70 metros lado LD da estrada, ausência de abaulamento, cerca em ambos lados, existencia de árvores com largura média atual da estrada em 7,60 metros. |  | Estratégia Tipo B (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos nos dois lados sendo que no LD em 150 metros apenas do inicio do trecho até a estaca 63 e o restante somente do lado esquerdo da estrada LE. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 8,0m LD em 150m (entre as estacas 61 e 63) e 9,0m LE em toda a extensão), removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cerca somente do lado esquerdo LE em 460m. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade de licença ambiental Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final:704656,93 E 7637368,80 N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 8 lombadas e metros de "bigodes" ou Bacias (11 terraços/Bacias), que terão em média 25 metros de comprimento cada , construindo 275 metros de extenão de terraços ( que serão construidos do lado esquerdo da estrada 200 m e do LD 75 metros), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | Não existe qualquer tipo de revestimento |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.58 |  |  | Proteção vegetativa: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação. |  | Após os trabalhos de recuo do material vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de aramazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza do retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sarjeta deverá recebe-lo uniformemente, ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios
4.1.4 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO VILA AÇAÍ ESTRADA "A" | [5 empty] | Sigla | IJO - 352
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 2.21
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial:704656,93 E 7637368,80 N |  | D1 (34m até a 72 a 90 + 42 m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 0,74 metros lado esquerdo e do lado direito 0,66 metros da estrada, ausência de abaulamento, cerca de arame e cerca viva no lado direito largura média atual da estrada em 7,6 metros. |  | Estratégia Tipo B (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação somente do lado esquerdo LE da estrada, removendo e reinstalando cerca em 126m. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 6 metros apenas no LE, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido. Em toda a extensão no LD existe cerca de arame e cerca viva que não será removida. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte). Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final:705000,22 E 7636580,52 N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 08 lombadas e 200 metros de "bigodes" (08 terraços), que terão em média 25 metros de comprimento e serão construídos do lado esquerdo LE da estrada), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez) Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.86 |  |  | Proteção vegetativa: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação |  | Após os trabalhos de recuo do material vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sarjeta deverá recebe-lo devendo distribuir uniformemente, ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios
UTM inicial:705000,22E 7636580,52N |  | D2 (8 m até a 91 a 117 + 35 m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 2,41 metros LE e do LD 2,42 metros da estrada, ausência de abaulamento, cerca de arame em ambos os lados e presença de cerca viva em toda a extensão no LD, largura média atual da estrada em 8,70 e árvores dois lados |  | Estratégia Tipo B (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação dos dois lados da estrada LE e LD. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura LD de11m e LE de10m , removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando cerca viva no LD e reinstalando cerca em 1175m. Haverá corte de árvores isoladas, A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte). Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 706288,41E 7636213,93N |  |  | Drenagens: | Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 18 lombadas e 900 metros de "bigodes" (36 terraços), que terão em média 25 metros de comprimento e serão construídos do lado esquerdo da estrada, com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro,05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
1.35 |  |  | Proteção vegetativa: | Deficiente, sendo necessária implantar após regularização da adequação |  | Após os trabalhos de recuo do material vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sarjeta deverá recebe-lo devendo distribuir uniformemente o material orgânico, ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios
4.1.5 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 5.52
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 702524,54 E 7643425,90 N |  | E1 (01 a 05 + 17 metros) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,16 metros LE e 1,75 metros LD , ausência de abaulamento, cerca no lado esquerdo, trecho sem árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 8,4 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 67 metros linear no LE. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702559,15 E 7643639,31 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças dágua em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 03 lombadas e 150 metros de "bigodes" (06 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 mt em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construidas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.2 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 702559,15 E 7643639,31 N |  | E2 (33m até 06/11+15m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,75 metros LE e 2,91 metros LD , ausência de abaulamento, trecho com árvores e cerca nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 8,0 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 132 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702608,86 E 7643940,73 N |  |  | Drenagens: | .Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 04 lombadas e 320 metros de "bigodes" (08 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.3 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.6 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.71
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 702608,86 E 7643940,73 N |  | F1 (35 até12/19 + 32 metros) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,91 metros LE e 2,44 metros LD , ausência de abaulamento, cerca dos dois lados, existencia de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,88 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 218 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702674,11 E 7644340,10 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças dágua em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 08 lombadas e 450 metros de "bigodes" (15 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 mt em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construidas ( terraços/ bacias de captação), Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5,00 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.42 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 702674,11 E 7644340,10 N |  | F2 (18m a 20/25+21mm) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada plana, encaixada, c/ plataforma irregular, c/culturas temporárias e permanente, largura média de 7,17 metros de plataforma e c/barrancos do LE de 0,50 e LD 1,08 m,possui àrvores tanto do lado direito como do esquerdo da estrada e possui cerca de arame ambos os lados. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 7 metros apenas no LD em extensão de 150m, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 180 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702715,65 E 7644627,73 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças dágua em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e canal drenante ineficiente no LD do leito estradal e dai até o córrego. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 05 lombadas e 175 metros de "bigodes" (07 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Existencia de canal drenante no LD em 200m que deverá ser reconstruido e proporcionando uma melhor vazão para as duas passagens existente de linhas de tubos sob a pista. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 05 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.29 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.7 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.58
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 702715,65 E 7644627,73 N |  | G1 (39m a 26/33 +12m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,94 metros LE e 2,53 metros LD , ausência de abaulamento, existencia de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 9,25 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte). Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702784,67 E 7645021,45 N |  |  | Drenagens: | Não há |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 07 lombadas e 325 metros de "bigodes" (13 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 mt em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construidas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.4 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 702784,67 E 7645021,45 N |  | G2 (38m a 34/36 +45m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 0,50 metros LE e 0,50 metros LD , ausência de abaulamento, ausencia de cerca no LD, existencia de cerca no LE, árvores no LE, mata e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,00 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação apenas no LD do leito estradal. Realizar a limpeza na área lindeira, numa largura de 7 metros no LD, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, não será necessario a retirada de cercas no LE. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte). Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702813,08 E 7645219,77 N |  |  | Drenagens: | Não há |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 03 lombadas e 75 metros de "bigodes" (03 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construidos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 mt em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construidas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construidas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construidas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolmento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (minimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (tres vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.18 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.8 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 1.39
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 702813,08 E 7645219,77 N |  | H1 (05m a 37/46 +34m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,89 metros LE e 1,92 metros LD , ausência de abaulamento, cerca dos dois lados, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 8,30 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 800 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 702887,55 E 7645692,71 N |  |  | Drenagens: | Não há |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 08 lombadas e 350 metros de "bigodes" (14 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.49 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 702887,55 E 7645692,71 N |  | H2 (45m a 47/64 +24m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 2,24 metros LE e 2,54 metros LD , ausência de abaulamento, cerca dos dois lados, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 7,78 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 50 metros linear. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703053,28 E 7646569,50 N |  |  | Drenagens: | Não há |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 16 lombadas e 800 metros de "bigodes" (32 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5,0 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5,0 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.9 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.9 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.36
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 703053,28 E 7646569,50 N |  | I1 (26m a 65/68 +00m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,33 metros LE e 1,00 metros LD , ausência de abaulamento, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,00 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703113,92 E 7646729,87 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças d'água em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 02 lombadas e 100 metros de "bigodes" (04 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação) Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.18 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 703113,92 E 7646729,87 N |  | I2 (50m a 69/71 +29m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,83 metros LE e 1,00 metros LD , ausência de abaulamento, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,00 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 12,0 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703181,66 E 7646902,34 N |  |  | Drenagens: | .Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 02 lombadas e 100 metros de "bigodes" (04 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.18 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios. .
4.1.10 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 1.21
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 703181,66 E 7646902,34 N |  | J1 (21m a 72/90 +14m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,74 metros LE e 2,26 metros LD , ausência de abaulamento, cerca no LE, existencia de vala de afloramento no LE, existência de árvores no LD e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 9,26 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 10 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 153 metros linear no LE. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703525,44 E 7647779,02 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças d'água em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 17 lombadas e 850 metros de "bigodes" (34 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação). Instalar no LE em aproximadamente 430m, Drenos Tipo I, que deverá ser reconstruido a vala e assim proporcionando uma melhor vazão para a passagens existente de linhas de tubos sob a entrada de propriedade lindeira. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.94 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 703525,44 E 7647779,02 N |  | J2 (36m a 91/95 +25m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 0,50 metros LE e 1,26 metros LD , ausência de abaulamento e cerca dos dois lados, existência de árvores no LD e Eucaliptos LE,culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 8,20 metros. |  | Estratégia tipo A: Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 10 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando solo do proprio leito estradal. Não haverá quebra de barranco em ambos os lados. Não haverá corte dos indivíduos de nome Eucaliptos no LE e indivíduos isolados no LD. Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703619,77 E 7648018,71 N |  |  | Drenagens: | .Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 05 lombadas na plataforma da estrada. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para as laterais do leito estradal. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Instalar no LD em aproximadamente 50m Drenos Tipo I, entre as estacas 91 e 92, proporcionando uma melhor vazão para a linha de tubo existente sob o leito estradal. Na estaca 95 existe linha de tubo sob o leito estradal que receberá as águas do Dreno do trecho sequinte G1. Ver mapa. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez)
0.27 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
4.1.11 Identificação da estrada
Estrada Rural : | BAIRRO BOA SORTE ESTRADA "B" | [5 empty] | Sigla | IJO - 050
Extensão do Trecho a ser reabilitado (km): |  |  |  | 0.77
LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS) EXTENSÃO DO TRECHO |  | ORDEM | CARACTERIZAÇÃO / DIAGNÓSTICO |  |  | PROPOSTA DE SERVIÇOS
UTM inicial: 703619,77 E 7648018,71 N |  | K1 (25m a 96/104 +41m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 1,46 metros LE e 2,58 metros LD , ausência de abaulamento, cerca no LE, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado.Umidade no LD do leito em 200m. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,77 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 10 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros em ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 460 metros linear no LE. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703792,24 E 7648455,88 N |  |  | Drenagens: | Ocorre a formação de poças d'água em certos pontos da pista de rolamento e sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 09 lombadas e 400 metros de "bigodes" (16 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 0,5 m em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro, visando conduzir corretamente as aguas pluviais para as estruturas de armazenamentos construídas ( terraços/ bacias de captação). Instalar no LD em aproximadamente 200m Drenos Tipo I, que será conduzido as águas até a estaca 95 do trecho anterior F2. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: Km |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Não há |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação técnica anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que o solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático, para que no final a compactação atinja uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez).Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.47 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.
UTM inicial: 703792,24 E 7648455,88 N |  | K2 (09m a 105/110 +40m) | Plataforma e pista de rolamento: | Estrada encaixada, altura média do barranco de aproximadamente 2,12 metros LE e 2,32 metros LD , ausência de abaulamento, cerca no LE, existência de árvores nos dois lados e culturas instaladas em ambos os lado. Largura atual média da estrada de aproximada de 6,77 metros. |  | Estratégia tipo B: (estrada encaixada com quebra de barrancos). Reconformar a Plataforma, realizar o abaulamento com inclinação de 3 a 5 %, deixando a pista de rolamento com largura de 7 metros e a estrada com largura total de cerca a cerca com 10 m. Efetuar a elevação do greide estradal em aproximadamente 0,30 metros, utilizando quebra de barrancos e escavação em ambos os lados da estrada. Realizar a limpeza das áreas lindeiras, numa largura de 10 metros ambos os lados, removendo a camada orgânica na espessura de 8 a 10 cm, com posterior devolução do material recolhido, retirando e reinstalando cercas em aproximadamente 87 metros linear no LE. A quebra de barranco devera obedecer uma proporção de 1:3 (altura do barranco x afastamento do corte).Necessidade licença ambiental em retirada de árvores isoladas para executar os trabalhos de abatimento de barrancos.Observação: Toda metodologia tecnológica apontada deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
UTM Final: 703907,90 E 7648740,60 N |  |  | Drenagens: | .Sistema de drenagem ineficiente, ausência de lombadas e saídas de água. |  | Construir um sistema eficiente de drenagem, contendo 06 lombadas e 275 metros de "bigodes" (11 terraços), que terão 25 metros de comprimento e serão construídos em ambos os lados da estradas (LD e LE), com desnível aproximado de 3 a 5 cm em relação a borda da plataforma. As sarjetas (canais drenantes), serão construídas ao longo das laterais da estrada (LD e LE) que serão compostas de solo natural, proporcionando o escorrimento das aguas pluviais entre cada seção (lombadas), direcionando as águas para os terraços (bigodes) construídos. Estas sarjetas ( canal drenante) deverão ser construídas com auxílio da motoniveladora nas dimensões de 1 metro de largura total e uma profundidade aproximada de 15 cm no centro. Observação: Todas as estruturas a serem construídas estão localizadas no mapa e deverão estar de acordo com a especificação técnica em anexo.
Extensão: |  |  | Revestimento da pista de rolamento: | Pista de rolamento sem revestimento. |  | Na aplicação do solo brita é necessário fazer abertura de caixa com largura de 5 metros e profundidade de 10-12 cm, utilizando equipamento denominado motoniveladora para posterior incorporação ou na falta desse equipamento utilizando trator de pneu com grade. A espessura da brita será de 4 cm, tipo graduada conforme especificação anexa, numa largura de 5 metros da pista de rolamento, sendo que solo utilizado será do próprio leito da estrada, devendo a mistura ser umedecida (mínimo de 3 vezes) e compactada com proctor 100%, com auxilio do rolo vibro pata curta ou pé de carneiro estático atingindo uma espessura de compactação entre 6 a 8 cm de profundidade (três vezes, das bordas para o centro, 05 fechas por vez). Observação: Realizar esta operação de acordo com a recomendação específica em anexo.
0.3 |  |  | Proteção vegetativa: | Não há |  | Após os trabalhos de recuo da camada vegetal, quebra de barranco, construção das estruturas de armazenamento das águas pluviais, reconformação dos taludes, terraplanagem, efetuar ao longo da faixa de limpeza o retorno do material vegetativo, visando recuperar a vegetação de proteção do solo exposto. Na devolução do material do recuo, a sargeta deverá recebe-lo com distribuição uniforme do material organico que foi recuado ou plantio de placas de grama dos lados externos de cada canaleta, caso houver recursos próprios.

## Área Emp
PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
5. Recomendações técnicas para recuperação de área de empréstimo e "bota fora":
5.1 Descrição dos serviços :
Espalhamento e regularização:Não haverá necessidade de material oriundo de área de empréstimo, os solos a serem utilizados nas lombadas serão retirados por escavação local nas áreas lindeiras; quando construido ou reformado terraços (bigodes) ou mesmo na quebra de barrancos. Assim o solo a ser utilizado será proveniente da escavação/movimentação local ao longo de cada trecho e de acordo com a necessidade.
Práticas mecânica de conservação:são as que se utilizam de estruturas artificiais para a redução da velocidade de escoamento da água sobre a superfície do terreno, interferindo em fases mais avançadas do processo erosivo. Constituem a principal forma de controle da erosão em estradas não pavimentadas, embora devam ser utilizadas, em áreas agrícolas, de forma complementar às práticas edáficas e vegetativas.
Revegetação: Será de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público ...
Outros: Não haverá área de emprestimo, portanto não tem necessidade da descrição dos serviços e mesmo os equipamentos
5.2 Croqui de localização das áreas de empréstimo
Não haverá necessidade de realizar a operação de emprestimo de materiais.
5.3 Croqui de localização das áreas de "bota fora"
Não haverá necessidade de realizar a operação de "bota fora" de materiais, pois a limpeza a ser efetuada consiste no recuo da camada superficial do solo (camada com matéria orgânica) para a área interna da propriedade, logo após onde será realizada a quebra de barranco, para posterior devolução dessa camada superficial ao seu local original

## Orçamento
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
6. ORÇAMENTO
6.1 Orçamento consolidado dos serviços de reabilitação de "trechos críticos"
Grupos de Serviços | Extensão total dos "trechos" | R$/total
Melhoria da Plataforma | 11.28 | 264422.61
Implantação do Sistema de drenagens |  | 71174.85
Revestimento da pista de rolamento |  | 284932.8
Proteção vegetativa |  | 53268.0726
Placas |  | 1632.86
Mobilização e Desmob. |  | 5095.52
TOTAL |  | 680526.7126
7. Orçamento total e percentual do de apoio do PDRS
Descrição dos Serviços |  | R$ | Apoio do PDRS | Contrapartida
Reabilitação de trechos críticos |  | 680526.7126 | 680526.7126 | 0
Total |  | 680526.7126 | 680526.7126 | 0

## Equip.salv. plan. resp
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
8. Equipe de acompanhamento
Nome | Função | *Observações
Thiago José Alves de Toledo | Diretor de obras | Prefeitura Municipal
*Intergrante do quadro; terceirizado, outros
9. Equipamentos mínimos:
Descrição do equipamento | Especificação
Motoniveladora | 140 HP equipado com escarificador.
Trator Esteira | 90 HP acoplada de lamina frontal
Pá Carregadeira | 140 hp equipado com caçamba de 12 ton.
Trator Pneus | 140 HP traçado, acoplado com grade aradora c/ controle.
Escavadeira Hidráulica | 130 HP sobre esteiras com caçamba de capacidade 1,20 m³.
Caminhão Irrigadeira | Tipo toco capacidade 6000 litros.
Caminhão Basculante Trucado | Com capacidade 10 m³.
10. SALVAGUARDAS SOCIAIS/AMBIENTAL
10.1 Licenciamento Ambiental do Projeto Técnico
Descrição das atividades | Identificação dos trechos | Proposta mitigadora ou Compensatória
Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP | Não haverá
Supressão de vegetação nativa de porte arbóreo | TRECHOS: A1/A2/C2/D2/E2/F1/G1/H1/H2/I1 e K1. | Autorizações de Corte e de Plantio conforme Nº dos protocolos CETESB, 14/11261/15 e 14/00261/17.
Intervenção em unidades de Conservação – UC ou Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral - UCPI | Não haverá
Obs:
10.2 Intervenção em Cursos d água – Solicitação de outorga no DAEE
Descrição dos serviços |  | **Tipo de Outorga
NÃO HAVERÁ NECESSIDADE
10.3 Necessidade de realocação ou reassentamento de lindeiros estabelecidos no entorno do traçado das estradas
NÃO HAVERÁ NECESSIDADE
11. Planejamento de Execução
Atividades |  | Período - Dias (após a assinatura do convênio)
Instruções sobre as modalidades de contratação |  | 2017-08-30
Definição de estratégia para o acompanhamento da execução da obra |  | 2017-08-30
Capacitação : manutenção de estradas rurais - Operadores de Máquinas e encarregados de serviços |  | ÉPOCA INICIO DOS TRABALHOS.
Execução dos serviços |  | 2017-08-30
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
12 Outras considerações:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: Gilberto Augusto Motta
Engº Civil
CREA/SP Nº 0600936599

## Inv Foto
Inventário fotográfico VILA AÇAI
Foto 1: Vista inicio do trecho A1 | Foto 2: Vista intermediária trecho A1
Foto 3: Vista intermediária trecho A1 | Foto 4: Vista do final trecho A1
Foto 5: Vista inicio do trecho A2 | Foto 6: Vista meio para final do trecho A2
Foto 7: vista inicio e final do trecho B1 | Foto 8 Vista inicio do trecho B2
Foto 9: Vista intermediária do trecho C1 | Foto 10: Vista início do treho C2
Foto 11:Vista para final do trecho C2 | Foto 12: - Vista Inicio do trecho D1
Foto 13: Vista do trecho D1 | Foto 13: Vista inicio trecho D2
Foto 14: Vista intermediária do trecho D2 | Foto 18- Vista intermediária do trecho D2
Foto 19- Vista para o final do trecho D2.
Registro fotográfico BOA SORTE IJO 050
trecho E1- 200m- drenagem ineficiente. Declive. | trecho E2- 300m- ponto sem escoamento. Aclive.
trecho F1- 420m- sem escoamento laterais | trecho F2- 290m- drenagem ineficiente.
trecho F2- topografia plana-drenagem ineficiente | trecho G1- 400m- plataforma irregular. Aclive.
trecho G2- 180m- sem escoamento lateral. Plano. | trecho H1- 490m- drenagem ineficiente. Declive
trecho H2- 900m- ausencia de saida de águas. | trecho H2- material granular sem incorporação. Aclive.
trecho I1- 180m- presença de areião. Declive. | trecho I2- 180m- drenagem ineficiente. Aclive.
trecho J1- sistema drenagem ineficiente. Declive. | trecho J1- afloramento com canal de 340m.
trecho J2- 270m- topografia plana- APP.dreno LD. | trecho K1- 470m- Sistema drenagem ineficiente no LD.
trecho K2- 300m- sem drenagem. Final do trecho.
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

## anexos
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
ANEXOS
Planta: Traçado Geométrico, Perfil longitudinal, Seções Transversais atual e projetada, texto descritivo dos serviços para cada "trecho", foto atual
Desenho tipo dos seviços
Especificação técnica detalhada de cada serviço
Licenciamento e outorga - quando for o caso
Modelo dasplacas e especificações
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT
Quadro dos quantitativos

## anexos Rec. Técnicas
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
Municipio Itajobi- IJO-352 Estradas = A - Bairro Vila Açai e B IJO 050 - Boa Sorte.
Estratégia de intervenção nos trechos com seguintes serviços:
Anexo 1- Especificação Técnica na Construção de Lombadas.
Deverá ser construída com início do estaqueamento das laterais, iniciando sua posição na locação do talude de montante e crista da lombada, a cota do pé do talude de montante deverá ser transferida para a estaca posicionada na crista da lombada e posteriormente acrescida entre 10 cm e 30 cm é demarcada com talisco para orientar a altura que a crista da lombada será construída.
Na locação do talude de jusante da lombada, a cota da crista deverá ser mantida e o comprimento nunca deverá ser menor que o dobro do comprimento tomado para o talude de montante.
A figura e fotos abaixo demonstram como efetuar a demarcação de uma lombada.
Foto 2 mostra o final da locação da lombada, instruindo onde deverá ser realizado o aterro
Anexo 2- Especificação Técnica na Locação e Construção de Terraços. De posse das cotas respectivas dos pontos de locação da lombada nos canis de drenagens laterais, locar com desnível de até 0,25 metros as cotas dos terraços a serem construídos em nível ou desnível, suficiente para atender as condições locais ( solo, declividade e etc (partindo de cada extremidade da lombada. A ultima estaca do terraço, a partir da lombada, deverá ter cota coincidente com a cota da estaca do canal de drenagem que originou esta locação. Deixar uma borda livre de, no mínimo, 0,30 m acima da cota útil de armazenamento.
Equipamentos Necessários: Motoniveladora, Trator de Esteira, Pá Carregadeira.
Anexo 3- Especificação Técnica na Locação e Construção de Bacias de Captação.
De posse das cotas respectivas dos pontos de locação da lombada, nos canais de drenagem laterais, locar com desnível de mais ou menos 1%, do ponto B, também conhecido como ponto de referencia para a construção da Bacia de Captação.
Mantendo o comprimento C-D, com o ponto B fixo rotacionar a bacia de modo que os pontos C e D ocupem a mesma cota do terreno B’, C’, e D’ deve-se deixar uma borda livre de no mínimo 30 cm acima da cota original.
Para a construção das Bacias de Captação, utilizam-se tratores de esteiras com lâmina frontal ou Pá Carregadeira, escavando o fundo da bacia e. Posteriormente locar os pontos B’, C’ e D’, mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que os pontos
levando a terra até as estacas para a formação do aterro. O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco a ser construído, tendo como referencia a estaca do ponto B do desenho, onde a altura maior.ré da máquina deverá sempre se alinhar para o próximo corte.
Do ponto B do desenho até a base do aterro, escava-se aproximadamente 1,00 m d e profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura total de 2,00 m de aterro na sua
Anexo 4- Especificação Técnica na Locação da Faixa de Corte.
A faixa de corte/trabalho, refere-se a área ao longo da estrada rural, que sofrerá intervenções durante os serviços de adequação. As áreas ocupadas pelas estruturas de armazenamento de águas pluviais, não estão necessariamente contidas nesta faixa.
Tem como objetivo delimitar a faixa a ser trabalhada, servindo de referência aos operadores de máquinas, evitando a movimentação de solo em excesso ou em volumes inferiores ao necessário. A sua locação é necessária quando a obra contemplar retaludamento para a elevação do greide estradal (abatimentos de barrancos).
METODOLOGIA INTERVENÇÕES COM RETALUDAMENTO (BOTA-DENTRO).
Considerando:
h = Altura barranco fc = Faixa de corte = (h x 2 /3 ) x S fl = Faixa de limpeza = fc + área de manobra de equipamento (am). S = relação de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saída de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.
A partir do início do trecho a ser trabalhado, faz-se a medição da altura do barranco, de ambos os lados, espaçados a cada 50m (no máximo).
De posse das alturas (h) respectivas, lado direito (hd) e lado esquerdo (he), faz a determinação dos pontos que vão delimitar as respectivas faixas de corte. Locar os pontos através de estaqueamento ao longo do trecho a ser trabalhado. Em casos onde haja inclinação transversal do relevo em relação ao eixo da estrada, a relação de corte do barranco de montante poderá ser aumentada em ate duas vezes, podendo chegar então até S=10, objetivando uma melhor adequação da plataforma/leito.
A faixa de corte locada através de estacas servirá também de referência ao operador quanto à posição do material resultante da limpeza desta faixa, o qual deverá ser depositado fora da área de manobra acima definida.
INTERVENÇÕES COM SUAVIZAÇÃO DE TALUDES DE CORTE.
Neste caso poderá a demarcação, através de estacas, ocorrerem a intervalos de 100 m no trecho em obra, apenas para sinalizar aos usuários e proprietários das glebas. Tal procedimento servirá, também, de referência a equipe de trabalho para a deposição de materiais ou circulação/estacionamento de equipamentos necessários.
A FIGURA ABAIXO DEMONSTRA COMO EFETUAR ESTA PRÁTICA.
Equipamento Necessário: Motoniveladora, Pá Carregadeira, Trator Esteira e Escavadeira Hidráulica
Anexo 5- Especificação Técnica na Limpeza da Faixa de Corte. A limpeza da área de corte/trabalho diz respeito à remoção de materiais inservíveis à adequação, de um modo geral, da plataforma da estrada ou para a elevação do seu perfil longitudinal (greide). Em especial, é a remoção de todo material vegetal, juntamente com a camada de solo superficial que contém também elevados teores de matéria orgânica, inadequados para a composição de aterros. O objetivo desta aplicação é de fornecer material apropriado à obra seja das faixas marginais da estrada ou de áreas de empréstimo, bem como reservar a camada orgânica para posterior devolução sobre áreas de subsolos expostas, contribuindo com o processo de restabelecimento da vegetação nas áreas terraplenadas.
O primeiro passo é assegurar-se da liberação das áreas de intervenção para executar a raspagem da superfície da faixa de corte (fc), a uma profundidade de até 0,20m e depositar esse material além do limite da faixa de limpeza. Esse material depositado, ao término dos serviços de terraplenagem, será reposto como material de cobertura na faixa de corte. Caso o material de limpeza gerar volume significativo, que possa dificultar os trabalhos de corte e aterro, o mesmo deverá ser retirado da área e depositado em locais previamente escolhidos (bota-fora. Para escavações ou cortes, em áreas de empréstimo, distantes do corpo estradal, a raspagem superficial (variável) deverá acumular material para o recobrimento do terreno. Figura abaixo demonstra como deve demarcar a área de limpeza para realizar o corte.
EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS.
· Trator de esteiras;
· Pá carregadeira;
· Motoniveladora;
· Trator de pneus + raspadeira.
Anexo 6- Especificação Técnica na Adequação de Taludes e Leito.
Adequação de taludes após a limpeza de todo o material indesejável à constituição do leito e da estrada, inicia-se o retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente estabelecida e demarcada. Esta operação (bota dentro) ao mesmo tempo em que fornece material para a elevação do leito da estrada, deverá assegurar a nova conformação dos taludes. Elevação do leito: Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se à deposição do material resultante desta operação (solo) em local que irá compor a nova plataforma da estrada. Esta operação não deve ser realizada em camadas espessas, uma vez que tal procedimento dificultará os processos de acomodação e/ou compactação do material, podendo comprometer a capacidade de suporte necessária ao leito da estrada, tendo como consequência sua deformação. O tipo de compactação a ser empregado, está relacionado a fatores como o tipo de solo, tipo de revestimento a ser utilizado na pista de rolamento, tipo de trânsito a ser atendido (leve, médio, pesado).
Em locais onde o terreno apresenta-se com inclinação transversal em relação ao eixo da estrada, e desde que necessitem de retaludamento nas duas laterais da estrada, deve-se abater primeiramente o lado de montante (mais alto) e complementar, se necessário com o lado de jusante (mais baixo). · Nesta etapa, deverão estar concluídas as obras referentes à drenagem profunda e/ou corrente.
EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS:
- INTERVENÇÕES COM RETALUDAMENTO (BOTA-DENTRO).
· Na quebra de barranco: Subsolador tracionado, Trator de Esteira, Pá Carregadeira;
· Na elevação do leito: Motoniveladora, trator de Esteira;
· Na compactação: Rolos compactadores, Irrigadeira, Motoniveladora
INTERVENÇÕES SEM RETALUDAMENTO.
· Adequação de talude e Regularização do leito: Motoniveladora;
· Corte de Material: Trator de Esteira;
· Carga e transporte de material: Pá-Carregadeira, Caminhão Basculante, Scraper; Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica.
· Compactação: Rolo Compactador, Irrigadeira e motoniveladora.
Anexo 7- Especificação Técnica na Locação da Plataforma da Estrada.
Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos acostamentos externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais, conforme se trate de seções de corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequação a serem desenvolvidas, a plataforma da estrada é a seção transversal que contém a pista de rolamento mais o espaço ocupado pelos canais laterais de drenagem (sarjetas).
Tem como objetivo definir a seção transversal que deverá ser objeto de regularização ou
re-conformação, tendo como definição da Plataforma segundo a Seção Transversal da Estrada, exemplo figura abaixo.
Anexo 8- Especificação Técnica na Regularização da Plataforma da Estrada.
Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformações da pista de rolamento com devido abaulamento transversal, promover correções na inclinação das rampas, inclinação de taludes e, também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais de drenagem em relação ao eixo da estrada.
Figura abaixo demonstra dados.
A declividade da rampa é fator determinante na inclinação de abaulamento, e deve ser determinado pela tabela a seguir:
Obs: No caso de inclinação da pista e/ou plataforma somente em um dos lados,a inclinação máxima deve ser de 2%
Anexo 9- Especificação Técnica na Compactação do leito da Estrada.
A compactação de solos e demais materiais visa, principalmente, promover sua estabilização e/ou impermeabilização. Portanto, este tipo de operação deverá ser empregado quando houver deposição de materiais, visando minimizar processo erosivo e desgaste da pista durante os trabalhos de adequação de estradas (aterros, retaludamentos, revestimentos primários do leito etc.), bem como quando desejarmos promover a estabilização e/ou impermeabilização de matérias já existentes. A necessidade de compactação, bem como a metodologia a ser empregada, depende de vários fatores, onde se deve atentar para os seguintes:
· Tipo de material a ser trabalhado.
· Tipo de operação envolvida.
· Grau de compactação necessário em função das características da obra.
Podemos considerar 02 tipos de compactação utilizados em estradas rurais:
1- Compactação Sem Controle Tecnológico:
Utilizando-se do tráfego de veículos/equipamentos disponíveis na obra quando há deposição de materiais (solos) em camadas finas, sob trânsito intenso dos próprios equipamentos utilizados na operação.
Estas operações são empregadas de forma isolada ou em conjunto. Geralmente não apresentam elevado grau de compactação e uniformidade, motivo pelo qual só devem ser utilizadas em situações específicas que não comprometam a qualidade da obra em etapas posteriores.
A umidade do material a ser compactado, influencia sobremaneira este tipo de operação. Quando utilizar de rolos compactadores, com análise visual do resultado Inicialmente proceder-se-á à escarificação geral da área a ser trabalhada em até 0,20 m abaixo da cota da superfície.
No caso de importação de materiais, os mesmo serão lançados após a referida escarificação, em camadas de espessura não superiores a 0,30m (a primeira camada lançada não deverá exceder os 0,30m de espessura, somada à espessura da camada escarificada).
Caso seja necessário, o material escarificado ou lançado será homogeneizado com o uso combinado de grade de discos ou enxada rotativa, motoniveladora e irrigadeira garantindo-se a inexistência de grumos ou torrões. Posteriormente a camada deverá ser compactada com rolo vibro, considerando um número de 08 a 10 passadas como média ideal para fechar toda a área a ser compactada.
O teste final da compactação será visual/física e deverá ser observado se o rolo está mantendo uma profundidade de penetração insignificante em relação ao impacto proporcionado e o seu caminhamento sobre a base se dá de maneira aleatória (comportamento popularmente conhecido como “Bailarina”).
Em se tratando de revestimento primário do leito, na fase de acabamento final, só será permitida a realização da operação de corte (lixamento), sendo vedada a correção de depressões por adição desse material cortado. (Todo material oriundo deste corte (lixamento), deverá ser acomodado além das bordas da pista de rolamento ou reaproveitado em outros trechos.
A umidade do material a ser compactado, influencia sobremaneira este tipo de operação. De acordo com espessura do material granular (grosseiro), a operação de lixamento pode desagregar o revestimento/agulhamento. Se isso acontecer, a operação de lixamento deverá ser abortada.
1- Compactação Sem Controle Tecnológico:
Utilizando-se do tráfego de veículos/equipamentos disponíveis na obra quando há deposição de materiais (solos) em camadas finas, sob trânsito intenso dos próprios equipamentos utilizados na operação.
Estas operações são empregadas de forma isolada ou em conjunto. Geralmente não apresentam elevado grau de compactação e uniformidade, motivo pelo qual só devem ser utilizadas em situações específicas que não comprometam a qualidade da obra em etapas posteriores.
A umidade do material a ser compactado, influencia sobremaneira este tipo de operação. Quando utilizar de rolos compactadores, com análise visual do resultado Inicialmente proceder-se-á à escarificação geral da área a ser trabalhada em até 0,20 m abaixo da cota da superfície.
No caso de importação de materiais, os mesmo serão lançados após a referida escarificação, em camadas de espessura não superiores a 0,30m (a primeira camada lançada não deverá exceder os 0,30m de espessura, somada à espessura da camada escarificada).
Caso seja necessário, o material escarificado ou lançado será homogeneizado com o uso combinado de grade de discos ou enxada rotativa, motoniveladora e irrigadeira garantindo-se a inexistência de grumos ou torrões. Posteriormente a camada deverá ser compactada com rolo vibro, considerando um número de 08 a 10 passadas como média ideal para fechar toda a área a ser compactada.
O teste final da compactação será visual/física e deverá ser observado se o rolo está mantendo uma profundidade de penetração insignificante em relação ao impacto proporcionado e o seu caminhamento sobre a base se dá de maneira aleatória (comportamento popularmente conhecido como “Bailarina”).
Em se tratando de revestimento primário do leito, na fase de acabamento final, só será permitida a realização da operação de corte (lixamento), sendo vedada a correção de depressões por adição desse material cortado. (Todo material oriundo deste corte (lixamento), deverá ser acomodado além das bordas da pista de rolamento ou reaproveitado em outros trechos.
A umidade do material a ser compactado, influencia sobremaneira este tipo de operação. De acordo com espessura do material granular (grosseiro), a operação de lixamento pode desagregar o revestimento/agulhamento. Se isso acontecer, a operação de lixamento deverá ser abortada.
Anexo 10- Especificação Técnica no Revestimento Primário.
É um tratamento superficial, onde uma camada de mistura homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o reforço executado, regularizando a superfície de rolamento. A mistura pode ser executada na própria jazida, no trecho em obras, ou em qualquer pátio que se mostre adequado. Algumas jazidas naturais fornecem material que podem ser utilizados diretamente na execução do Revestimento Primário, pois são compostos de uma mistura já em proporções satisfatórias de granulares e argila.
Material: mistura de material argiloso (60 a 70 %) com material granular ( 40 a 30 %) respectivamente .
Preparo da mistura:
· Secagem e destorroamento da argila se necessário;
· Cálculo das proporções de argila e material granular;
· Mistura do material com grade de discos, motoniveladora ou pá-carregadeira. Execução do revestimento primário:
· Regularização e compactação do subleito ou da camada de reforço, mantendo o abaulamento da pista;
· Abertura de caixa, no leito da estrada, na profundidade da espessura da camada compactada a ser aplicada. A largura de aplicação, espessura e comprimento, deverão estar especificadas no Plano de Obra.
Procedimento na aplicação do Revestimento Primário.
· Escarificar o fundo da caixa;
· Lançar o material;
· Espalhar a mistura;
· Incorporar o material granular
· Umedecer ou secar o material lançado se necessário e compactar.
EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS.
· Trator de esteira;
· Pá carregadeira;
· Caminhão basculante;
· Motoniveladora;
· Irrigadeira;
· Trator de pneus com grade;
· Rolo compactador.
A figura abaixo demonstra como deve ser aplicado o material granular, devendo efetuar uma incorporação numa faixa a entre 5 a 20 cm de camada para que tenhamos uma compactação final na ordem de 8-10 cm compactado.
Anexo 11- Especificação Técnica na Drenagem Superficial.
É a coleta e remoção das águas superficiais que atingem ou possam atingir a estrada, em especial, a pista de rolamento.
Tem como objetivo evitar comprometer a estabilidade e reduzir a ocorrência de erosão em taludes e na pista de rolamento, interceptando as águas que chegam ao corpo estradal, provenientes de áreas adjacentes ou de taludes, e captar as águas pluviais que incidem diretamente sobre a pista de rolamento, conduzindo-as para local de deságue seguro através de dispositivos ou estruturas recomendadas tecnicamente na seção transversal de uma estrada como: Abaulamento da pista de rolamento; Sarjeta de corte e de aterro; Valeta de proteção de corte e de aterro; Caixas de coleta; Bueiros e bueiros de greide; Descidas de água e saídas d’água.

## Memória de Calculo
|  |  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) TRECHO VILA AÇAÍ | [15 empty] | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) TRECHO BOA SORTE | [27 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item | Item
[5 empty] | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |  | D1 |  | D2 |  | E1 |  | E2 |  | F1 |  | F2 |  | G1 |  | G2 |  | H1 |  | H2 |  | I1 |  | I2 |  | J1 |  | J2 |  | K1 |  | K2 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  |  | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.15 |  | 0.42 |  | 0.3 |  | 0.58 |  | 0.86 |  | 1.35 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.29 |  | 0.4 |  | 0.18 |  | 0.49 |  | 0.9 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.94 |  | 0.27 |  | 0.47 |  | 0.3
QUANTIDADES |  |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | De acordo com a necessidade existencia de cerca a ser removida | m | 1190 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 126 | 0 | 1175 | 0 | 67 | 0 | 132 | 0 | 218 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 87 | 0 | 6056 | 0 | 0 | Contrapartida PM | orçamento em anexo | orçamento em anexo
| Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm |  | Em função do numero de árvores levantadas X 0,3 m2 cada árvores | m2 | 3600 | 2628 | 2580 | 1883.4 | 0 | 0 | 1260 | 919.8 | 0 | 0 | 1350 | 985.5 | 0 | 0 | 3750 | 2737.5 | 0 | 0 | 336 | 245.28 | 375 | 273.75 | 0 | 0 | 480 | 350.4 | 0 | 0 | 840 | 613.2 | 960 | 700.8 | 60 | 43.8 | 60 | 43.8 | 600 | 438 | 0 | 0 | 630 | 459.9 | 60 | 43.8 | 16941 | 0.73 | 12366.93 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.02.99 | 22.01.02.99
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | Limpeza da área entre o barranco e faixa de recuo e depende da altura de barrancos | m2 | 1500 | 450 | 1680 | 504 | 0 | 0 | 630 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 165 | 800 | 240 | 1060 | 318 | 0 | 0 | 800 | 240 | 0 | 0 | 820 | 246 | 1700 | 510 | 240 | 72 | 240 | 72 | 1820 | 546 | 0 | 0 | 600 | 180 | 500 | 150 | 12940 | 0.3 | 3882 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.01.99 | 22.01.01.99
| Destoca de árvore > 78 cm |  | Em função do número de arvores levantada em cada trecho | um | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 1 | 24.31 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.31 | 170.17 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.05.99 | 22.01.05.99
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | Depende da altura de barranco afasta-se de 3 a 10 metros x 2 lados x extensão do trecho | m2 | 33000 | 8580 | 10800 | 2808 | 0 | 0 | 4200 | 1092 | 0 | 0 | 9860 | 2563.6 | 5160 | 1341.6 | 28350 | 7371 | 3000 | 780 | 6000 | 1560 | 8400 | 2184 | 1050 | 273 | 8000 | 2080 | 1260 | 327.6 | 9200 | 2392 | 17400 | 4524 | 3600 | 936 | 3600 | 936 | 12800 | 3328 | 0 | 0 | 9400 | 2444 | 5200 | 1352 | 180280 | 0.26 | 46872.8 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | Necessidade para complementar o volume de solo em cada trecho e que será escavado na área limpa em proporção de 0,5 a 1,0 M3/ M linear do trecho. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1846.26 | 0 | 0 | 2100 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 867.9 | 0 | 0 | 340 | 894.2 | 890 | 2340.7 | 120 | 315.6 | 120 | 315.6 | 980 | 2577.4 | 430 | 1130.9 | 500 | 1315 | 400 | 1052 | 6912 | 2.63 | 18178.56 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Carga de material de limpeza |  | Baseado em função da área limpa do terreno sem destoca de árvores x 10% de volume limpo. | m3 | 150 | 349.5 | 168 | 391.44 | 0 | 0 | 63 | 146.79 | 0 | 0 | 135 | 314.55 | 0 | 0 | 375 | 873.75 | 55 | 128.15 | 80 | 186.4 | 106 | 246.98 | 105 | 244.65 | 80 | 186.4 | 0 | 0 | 82 | 191.06 | 170 | 396.1 | 24 | 55.92 | 24 | 55.92 | 182 | 424.06 | 0 | 0 | 60 | 139.8 | 50 | 116.5 | 1909 | 2.33 | 4447.97 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.06.99 | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.01.99 | 22.03.01.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) | 1.5 |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2474.55 | 0 | 0 | 2100 | 7402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462 | 2.35 | 12203.55 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.02.99 | 22.03.02.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte) | 3 |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.03.99 | 22.03.03.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 10km | 7 |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.04.99 | 22.03.04.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 15km (Inf km na coluna seguinte) | 12 |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.05.99 | 22.03.05.99
| Tranp Material Cat 1/2 além de 15km (Inf km na coluna seguinte) | 25 |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.06.99 | 22.03.06.99
| Transporte material de limpeza (até 1 Km) |  |  | m3/km | 150 | 640.5 | 168 | 717.36 | 0 | 0 | 63 | 269.01 | 0 | 0 | 135 | 576.45 | 0 | 0 | 375 | 1601.25 | 55 | 234.85 | 80 | 341.6 | 106 | 452.62 | 105 | 448.35 | 80 | 341.6 | 0 | 0 | 82 | 350.14 | 170 | 725.9 | 24 | 102.48 | 24 | 102.48 | 182 | 777.14 | 0 | 0 | 60 | 256.2 | 50 | 213.5 | 1909 | 4.27 | 8151.43 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.11.99 | 22.03.11.99
| Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte) | 2 |  | m3/km |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.12.99 | 22.03.12.99
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | Para cada 1 ml da estrada x ( 2 a 5,5 m3) x extensão do trecho. | M3 | 5850 | 17550 | 2100 | 6300 | 0 | 0 | 1100 | 3300 | 0 | 0 | 2260 | 6780 | 2300 | 6900 | 5260 | 15780 | 580 | 1740 | 1170 | 3510 | 1650 | 4950 | 590 | 1770 | 1570 | 4710 | 700 | 2100 | 1900 | 5700 | 2700 | 8100 | 700 | 2100 | 700 | 2100 | 2690 | 8070 | 0 | 0 | 1800 | 5400 | 1170 | 3510 | 36790 | 3 | 110370 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | Extensão do trecho x largura da estrada x 4 a 5 passadas | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1335.6 | 0 | 0 | 2100 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 1.06 | 3561.6 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | Extensão do trecho X Largura X 3 a 5 passadas | M2 | 10500 | 4200 | 4200 | 1680 | 1050 | 420 | 2940 | 1176 | 2100 | 840 | 4060 | 1624 | 6020 | 2408 | 9450 | 3780 | 1400 | 560 | 2100 | 840 | 2940 | 1176 | 2030 | 812 | 2800 | 1120 | 1260 | 504 | 3430 | 1372 | 6300 | 2520 | 1260 | 504 | 1260 | 504 | 6580 | 2632 | 1890 | 756 | 3290 | 1316 | 2100 | 840 | 78960 | 0.4 | 31584 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | 3 operações X extensão do trecho X largura da estrada. | M2 | 10500 | 1680 | 4200 | 672 | 1050 | 168 | 2940 | 470.4 | 2100 | 336 | 4060 | 649.6 | 6020 | 963.2 | 9450 | 1512 | 1400 | 224 | 2100 | 336 | 2940 | 470.4 | 2030 | 324.8 | 2800 | 448 | 1260 | 201.6 | 3430 | 548.8 | 6300 | 1008 | 1260 | 201.6 | 1260 | 201.6 | 6580 | 1052.8 | 1890 | 302.4 | 3290 | 526.4 | 2100 | 336 | 78960 | 0.16 | 12633.6 | Composição | Memorial C | Memorial C
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA | [5 empty] | 36102.31 |  | 14956.2 |  | 6244.41 |  | 7563 |  | 16327.5 |  | 13518.01 |  | 11612.8 |  | 33679.81 |  | 3832 |  | 7259.28 |  | 10096.06 |  | 5036.05 |  | 10344.3 |  | 3133.2 |  | 12307.4 |  | 20825.5 |  | 4355.71 |  | 4355.71 |  | 19869.71 |  | 3352.55 |  | 12037.3 |  | 7613.8 | 0 |  | 264422.61
Drenagem Superficial | Sarjetas tipo D em concreto - 5cm |  |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) |  | Em função do nº- de lombadas e necessidade de construção em ambos os lados do trecho X 30 ou 40 m linear cada terraço | M | 900 | 4401 | 400 | 1956 | 0 | 0 | 175 | 855.75 | 75 | 366.75 | 250 | 1222.5 | 200 | 978 | 900 | 4401 | 150 | 733.5 | 200 | 978 | 400 | 1956 | 125 | 611.25 | 350 | 1711.5 | 75 | 366.75 | 400 | 1956 | 960 | 4694.4 | 100 | 489 | 100 | 489 | 850 | 4156.5 | 0 | 0 | 450 | 2200.5 | 300 | 1467 | 7360 | 4.89 | 35990.4 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Lombadas |  | De acordo com a necessidade existente em função da declividade , tipo de solo e volume de aguas pluviais. | Unidade | 18 | 1656.18 | 8 | 736.08 | 0 | 0 | 7 | 644.07 | 3 | 276.03 | 8 | 736.08 | 8 | 736.08 | 18 | 1656.18 | 3 | 276.03 | 4 | 368.04 | 8 | 736.08 | 5 | 460.05 | 7 | 644.07 | 3 | 276.03 | 8 | 736.08 | 16 | 1472.16 | 2 | 184.02 | 2 | 184.02 | 17 | 1564.17 | 5 | 460.05 | 9 | 828.09 | 6 | 552.06 | 165 | 92.01 | 15181.65 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Canaleta em concreto - 40 cm |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.01.99 | 24.18.01.99
| Canaleta em concreto - 60 cm |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.02.99 | 24.18.02.99
| Canaleta em concreto -80 cm |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.31 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.03.99 | 24.18.03.99
| Passagem molhada - concreto usinado "in loco" - 10cm, FCK 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Passagem molhada (Sub base rachão) |  |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 23.04.03.04.99 | 23.04.03.04.99
| Passagem molhada - rachão (7 x 3 x 0,1 m) (conjugada a lombada - (7 x 10 x 1 m) |  |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.46 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Caixa de retenção 10 m diâmetro |  |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.61 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Caixa de retenção 15m diâmetro |  |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.04 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Caixa de retenção 20 m diâmetro |  |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.73 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.13.04.99 | 24.13.04.99
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 6057.18 |  | 2692.08 |  | 0 |  | 1499.82 |  | 642.78 |  | 1958.58 |  | 1714.08 |  | 6057.18 |  | 1009.53 |  | 1346.04 |  | 2692.08 |  | 1071.3 |  | 2355.57 |  | 642.78 |  | 2692.08 |  | 6166.56 |  | 673.02 |  | 673.02 |  | 5720.67 |  | 460.05 |  | 3028.59 |  | 2019.06 | 0 |  | 51172.05
Drenagem Corrente | Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.23 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.01.99 | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.02.99 | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.44 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.07.99 | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.32 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.08.99 | 24.16.08.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.57 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.11.99 | 24.16.11.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.33 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.12.99 | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.87 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.15.99 | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.75 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.16.99 | 24.16.16.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.98 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.61 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos |  |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.13 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Boca de bueiro simples 1 M alvenaria/blocos |  |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.49 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Drenagem Profunda | Execução de dreno profundo TIPO I |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 8608.8 | 50 | 1266 | 200 | 5064 | 0 | 0 | 790 | 25.32 | 20002.8
| Execução de dreno profundo TIPO II |  |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Drenagem Profunda | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8608.8 |  | 1266 |  | 5064 |  | 0 | 0 |  | 20002.8
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGENS | [5 empty] | 6057.18 |  | 2692.08 |  | 0 |  | 1499.82 |  | 642.78 |  | 1958.58 |  | 1714.08 |  | 6057.18 |  | 1009.53 |  | 1346.04 |  | 2692.08 |  | 6135.3 |  | 2355.57 |  | 642.78 |  | 2692.08 |  | 6166.56 |  | 673.02 |  | 673.02 |  | 14329.47 |  | 1726.05 |  | 8092.59 |  | 2019.06 | 0 |  | 71174.85
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | Extensão do trecho X Largura a ser aplicado X espessura da brita a ser aplicada. ( 200 m X 5m X 0,05m = 60m3) | m3 | 600 | 37890 | 240 | 15156 | 60 | 3789 | 168 | 10609.2 | 120 | 7578 | 232 | 14650.8 | 344 | 21723.6 | 540 | 34101 | 80 | 5052 | 120 | 7578 | 168 | 10609.2 | 116 | 7325.4 | 160 | 10104 | 72 | 4546.8 | 196 | 12377.4 | 360 | 22734 | 72 | 4546.8 | 72 | 4546.8 | 376 | 23744.4 | 108 | 6820.2 | 188 | 11872.2 | 120 | 7578 | 4512 | 63.15 | 284932.8 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - REVESTIMENTOS | [5 empty] | 37890 |  | 15156 |  | 3789 |  | 10609.2 |  | 7578 |  | 14650.8 |  | 21723.6 |  | 34101 |  | 5052 |  | 7578 |  | 10609.2 |  | 7325.4 |  | 10104 |  | 4546.8 |  | 12377.4 |  | 22734 |  | 4546.8 |  | 4546.8 |  | 23744.4 |  | 6820.2 |  | 11872.2 |  | 7578 | 0 |  | 284932.8
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  |  | m3 | 3400 | 8942 | 1100 | 2893 | 0 | 0 | 500 | 1315 | 0 | 0 | 1000 | 2630 | 600 | 1578 | 3000 | 7890 | 350 | 920.5 | 700 | 1841 | 900 | 2367 | 150 | 394.5 | 900 | 2367 | 150 | 394.5 | 1000 | 2630 | 2000 | 5260 | 500 | 1315 | 500 | 1315 | 1700 | 4471 | 0 | 0 | 1100 | 2893 | 704.02 | 1851.5726 | 20254.02 | 2.63 | 53268.0726 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 30.01.01 | 30.01.01
| Roçada |  |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Proteção vegetal por semeadura |  |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL | [5 empty] | 8942 |  | 2893 |  | 0 |  | 1315 |  | 0 |  | 2630 |  | 1578 |  | 7890 |  | 920.5 |  | 1841 |  | 2367 |  | 394.5 |  | 2367 |  | 394.5 |  | 2630 |  | 5260 |  | 1315 |  | 1315 |  | 4471 |  | 0 |  | 2893 |  | 1851.5726 | 0 |  | 53268.0726
Recuperação de bota fora | Espalhamento e regularização de mat "bota fora" |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.02.09.99 | 22.02.09.99
| Construção de terraço |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.89 | 0 | Composição | Memorial C | Memorial C
| Semeadura de grama |  |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora" | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Placas | Placas de segurança |  |  | unidade | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1200 |  |  | orçamento em anexo
| Placa de divulgação |  |  | unidade | 1 | 216.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216.43 | 432.86 | DER -SP (31/12/16) | 28.08.01.01 | orçamento em anexo
TOTAL PLACAS | [5 empty] | 816.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 816.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1632.86
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  |  | unidade | 1 | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1273.88 | 2547.76 | DER -SP (31/12/16) | 21.02.26.01.99
| Desmobilização de máquinas e equipe |  |  | unidade | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2547.76 | 2 | 1273.88 | 2547.76 | DER -SP (31/12/16) | 21.02.26.01.99
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS | [5 empty] | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.76 | 0 |  | 5095.52
ORCAMENTO TOTAL - R$ | [5 empty] | 91081.8 | 0 | 35697.28 |  | 10033.41 |  | 20987.02 |  | 24548.28 |  | 32757.39 |  | 36628.48 |  | 81727.99 |  | 12904.34 | 0 | 18024.32 |  | 25764.34 |  | 18891.25 |  | 25170.87 |  | 8717.28 |  | 30006.88 |  | 54986.06 |  | 10890.53 |  | 10890.53 |  | 62414.58 |  | 11898.8 |  | 34895.09 |  | 21610.1926 | 0 |  | 680526.7126
Custo total por trecho
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
A1 | 1.5 | 91081.8
A2 | 0.6 | 35697.28 |  |  | obs: com base neste quadro que será elaborado o cronagrama fisico finaceiro
B1 | 0.15 | 10033.41
B2 | 0.42 | 20987.02
C1 | 0.3 | 24548.28
C2 | 0.58 | 32757.39
D1 | 0.86 | 36628.48
D2 | 1.35 | 81727.99
E1 | 0.2 | 12904.34
E2 | 0.3 | 18024.32
F1 | 0.42 | 25764.34
F2 | 0.29 | 18891.25
G1 | 0.4 | 25170.87
G2 | 0.18 | 8717.28
H1 | 0.49 | 30006.88
H2 | 0.9 | 54986.06
I1 | 0.18 | 10890.53
I2 | 0.18 | 10890.53
J1 | 0.94 | 62414.58
J2 | 0.27 | 11898.8
K1 | 0.47 | 34895.09
K2 | 0.3 | 21610.1926
TOTAL | 11.28 | 680526.7126

## Anexo Ep. Brita
Municipio Itajobi - Estradas IJO-352 - Bairro Vila Açai e IJO-050 - Bairro Boa Sorte
Especificação Tecnica da Brita- Material granular a utilizar
c) os agregados utilizados a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas macias (friáveis) ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminantes prejudiciais;
d) desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles, conforme NBR NM51, inferior a 50%;
e) equivalente de areia do agregado miúdo, conforme NBR 12052, superior a 55%;
f) índice de forma superior a 0,5 e porcentagem de partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954; e
g) a perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com solução de sulfato de sódio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%.
h) o material granular só será aceito após apresentação da licença de operação da empresa fornecedora junto ao órgão ambiental competente, não sendo aceitos protocolos.
1.1.1.Requisitos da Exploração dos Agregados:
a) o material granular só será aceito após apresentação, pela empresa fornecedora, de documentação que ateste a regularidade das instalações da pedreira de origem, assim como sua licença de operação junto ao órgão ambiental competente;
b) não será aceito material de pedreira com instalações de britagem em área de preservação permanente ou de proteção ambiental;
c) a entrega do material granular deve ser feita mediante apresentação de documento que comprove a sua procedência (ticket de balança, nota fiscal etc.), ou seja, que confirme que o material granular foi retirado de pedreira cuja documentação foi apresentada; e
d) caso os agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir documentação que ateste a regularidade das instalações e operação junto ao órgão ambiental competente bem como outros documentos que a PREFEITURA MUNICIPAL julgar oportuno.
2) QUANTIDADE A ADQUIRIR:
2.1.) 2.256 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) metros cúbicos de material granular Brita Graduada.
3) LOCAL DE ENTREGA:
MUNICÍPIO | VOLUME (M³) | LOCAIS DAS OBRAS
Municipio Itajobi - Estradas IJO - 352 e 050 - Bairros - Vila Açaí e Boa Sorte | 2256 | ESTRADAS: IJO-352 e IJO-050.
VOLUME (M³) - 2.256 | LOCAIS DAS OBRAS
LOCAIS DAS OBRAS
ESTRADAS: IJO-352 e IJO-050.
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

## anexo Esp. Serviços
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
Municipio Itajobi - Estradas IJO - 352 - Bairro Vila Açai e IJO - 050 - BAIRRO BOA SORTE.
Estratégia de intervenção tipo B com seguintes serviços:
• Melhoria da plataforma – 7 metros
-Limpeza superficial do solo e material vegetal na plataforma, transportando para o bota fora a ser especificado pela fiscalização.Operações:
-escavação
-transporte
- espalhar material
-Abaulamento ou conformação geométrica da plataforma e sarjeta com inclinação para as laterais de 6% e sarjetas nas 2 laterais na forma triangular com 1m de largura e 0,30m de profundidade. Nas entradas das propriedades lindeiras ao trecho aumentar a largura superior da sarjeta “para dentro” da área lindeira conformando a pista de rolamento de acesso à propriedade de maneira permitir o trânsito de caminhões.Operações:
-conformação com moto niveladora
-umedecimento
-compactação
• Sistema de drenagem
-lombadas construir lombadas conforme localizadas no croqui do projeto. Conformar a lombada de acordo com o desenho tipo indicado no croqui. Utilizar material de textura argilosa escavado na área de empréstimo a ser definida. Operações:
A) Na condição de transporte de material:
- escarificar a superfície da plataforma
-escavação, carga do solo
-transporte do solo
- conformar a lombada
-umedecimento
- compactação
-segmento de terraços, construir terraço na área lindeira no local indicado no croqui do projeto. De acordo com detalhes construtivos apresentado no desenho tipo indicado no croqui. Operação:
-escavação e construção
-saída de água, limpeza nos locais apresentado no croqui do projeto. Construir a saída de água escavando o solo na largura de 1 metro e declividade de 10%, direcionando a água para a área lindeira, se for o caso, para o terraço. . Operações:
-escavação manual
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
- Revestimento
Revestimento estabilizado solo brita, Confeccionar com solo (argiloso) e pedra britada n º2 à 50% (relação: solo, brita) com espessura final de 10 cm e largura de 5m
Operações:
-abrir a caixa com 10 cm de profundidade
- escarificar o solo
-umedecer
-gradiar o solo
-compactar o sub-leito
-fechamento da caixa
-carregamento da brita
-transporte da brita
Espalhar a brita (4 cm) sobre a pista na largura determinada
-Misturar com grade de disco
-Umedecer
-Compactar com rolo tipo pé de carneiro
-Acabamento com motoniveladora
-Compactar com os pneus do caminhão carregado no acabamento
Recuperação da Área de Empréstimo:
- Suavização dos taludes com inclinação final de 6%
- Recuo e Retorno da camada superficial de 10 cm na área escavada
- Construir segmentos de terraços de Proteção da Vossoroca
Obs: O material de limpeza a ser retirado da estrada deverá ser depositado na área de empréstimo

## Liberação dos recursos
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
Cronograma de Liberação dos Recursos:
Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | PARCELA 03 R$ | TOTAL - R$
| CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) | 215105.18 | 219111.59 | 246309.9426 | 680526.7126
Recursos – Município (contrapartida) | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 215105.18 | 219111.59 | 246309.9426 | 680526.7126
Período total de execução (dias) | 2017-08-31
Cronograma de Execução dos Serviços Referentes a Contrapartida Municipal:
Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade | Período de execução
Salvaguarda Ambiental - controle de águas de contribuição - construção de lombadas | unid | 6 | 2017-08-31
Salvaguarda Ambiental - controle de águas de contribuição - reforma de lombadas | unid | 6 | 2017-08-31
Salvaguarda Ambiental - controle de águas de contribuição - construção de terraços | m | 120 | 2017-08-31
Retirada e reimplantação de cercas de arame e reaproveitamento dos materiais. | m | 6056 | Durante a execução da obra.

## Cronograma PT
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
Cronograma Físico – Financeiro
Modalidade | Estradas/trechos | KM | Unidade | FASE I | FASE II | FASE III | TOTAL
Reabilitação de "trechos críticos" | A1 | 1.5 | R$ | 91081.8 |  |  | 91081.8
| A2 | 0.6 | R$ | 35697.28 |  |  | 35697.28
| B1 | 0.15 | R$ | 10033.41 |  |  | 10033.41
| B2 | 0.42 | R$ | 20987.02 |  |  | 20987.02
| C1 | 0.3 | R$ | 24548.28 |  |  | 24548.28
| C2 | 0.58 | R$ | 32757.39 |  |  | 32757.39
| D1 | 0.86 | R$ |  | 36628.48 |  | 36628.48
| D2 | 1.35 | R$ |  | 81727.99 |  | 81727.99
| E1 | 0.2 | R$ |  | 12904.34 |  | 12904.34
| E2 | 0.3 | R$ |  | 18024.32 |  | 18024.32
| F1 | 0.42 | R$ |  | 25764.34 |  | 25764.34
| F2 | 0.29 | R$ |  | 18891.25 |  | 18891.25
| G1 | 0.4 | R$ |  | 25170.87 |  | 25170.87
| G2 | 0.18 | R$ |  |  | 8717.28 | 8717.28
| H1 | 0.49 | R$ |  |  | 30006.88 | 30006.88
| H2 | 0.9 | R$ |  |  | 54986.06 | 54986.06
| I1 | 0.18 | R$ |  |  | 10890.53 | 10890.53
| I2 | 0.18 | R$ |  |  | 10890.53 | 10890.53
| J1 | 0.94 | R$ |  |  | 62414.58 | 62414.58
| J2 | 0.27 | R$ |  |  | 11898.8 | 11898.8
| K1 | 0.47 | R$ |  |  | 34895.09 | 34895.09
| K2 | 0.3 | R$ |  |  | 21610.1926 | 21610.1926
Total |  | 11.28 | R$ | 215105.18 | 219111.59 | 246309.9426 | 680526.7126
Gilberto Augusto Motta
Engº. Civil - Crea 0600936599

## Reembolso
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13
Cronograma de Reembolso e Aplicação dos Recursos
Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | PARCELA 03 - R$ | TOTAL - R$
| CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) | 215105.18 | 219111.59 | 246309.9426 | 680526.7126
Recursos – Município (contrapartida) |  |  |  | 0
Total | 215105.18 | 219111.59 | 246309.9426 | 680526.7126
Período total de execução (dias) | 90
Cronograma de Reembolso e Aplicação dos Recursos
Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | PARCELA 03 - R$ | TOTAL - R$
| CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS
Recursos - SAA (reembolso) | 0 | 0 |  | 0
Recursos – Município (contrapartida) |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 |  | 0
Período total de execução (dias) | 90

## Quantitativo Obra
|  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) TRECHO VILA AÇAÍ | [15 empty] | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) TRECHO BOA SORTE | [27 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C1 |  | C2 |  | D1 |  | D2 |  | E1 |  | E2 |  | F1 |  | F2 |  | G1 |  | G2 |  | H1 |  | H2 |  | I1 |  | I2 |  | J1 |  | J2 |  | K1 |  | K2 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  | 1.5 |  | 0.6 |  | 0.15 |  | 0.42 |  | 0.3 |  | 0.58 |  | 0.86 |  | 1.35 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.29 |  | 0.4 |  | 0.18 |  | 0.49 |  | 0.9 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.94 |  | 0.27 |  | 0.47 |  | 0.3
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 1190 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 126 | 0 | 1175 | 0 | 67 | 0 | 132 | 0 | 218 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 87 | 0 | 6056 | 0 | 0 | Contrapartida PM | orçamento em anexo
| Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm |  | m2 | 3600 | 2628 | 2580 | 1883.4 | 0 | 0 | 1260 | 919.8 | 0 | 0 | 1350 | 985.5 | 0 | 0 | 3750 | 2737.5 | 0 | 0 | 336 | 245.28 | 375 | 273.75 | 0 | 0 | 480 | 350.4 | 0 | 0 | 840 | 613.2 | 960 | 700.8 | 60 | 43.8 | 60 | 43.8 | 600 | 438 | 0 | 0 | 630 | 459.9 | 60 | 43.8 | 16941 | 0.73 | 12366.93 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.02.99
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | m2 | 1500 | 450 | 1680 | 504 | 0 | 0 | 630 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 165 | 800 | 240 | 1060 | 318 | 0 | 0 | 800 | 240 | 0 | 0 | 820 | 246 | 1700 | 510 | 240 | 72 | 240 | 72 | 1820 | 546 | 0 | 0 | 600 | 180 | 500 | 150 | 12940 | 0.3 | 3882 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.01.99
| Destoca de árvore > 78 cm |  | um | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.31 | 1 | 24.31 | 1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.31 | 170.17 | DER -SP (31/12/16) | 22.01.05.99
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 33000 | 8580 | 10800 | 2808 | 0 | 0 | 4200 | 1092 | 0 | 0 | 9860 | 2563.6 | 5160 | 1341.6 | 28350 | 7371 | 3000 | 780 | 6000 | 1560 | 8400 | 2184 | 1050 | 273 | 8000 | 2080 | 1260 | 327.6 | 9200 | 2392 | 17400 | 4524 | 3600 | 936 | 3600 | 936 | 12800 | 3328 | 0 | 0 | 9400 | 2444 | 5200 | 1352 | 180280 | 0.26 | 46872.8 | Composição | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 1846.26 | 0 | 0 | 2100 | 5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 867.9 | 0 | 0 | 340 | 894.2 | 890 | 2340.7 | 120 | 315.6 | 120 | 315.6 | 980 | 2577.4 | 430 | 1130.9 | 500 | 1315 | 400 | 1052 | 6912 | 2.63 | 18178.56 | Composição | Memorial C
| Carga de material de limpeza |  | m3 | 150 | 349.5 | 168 | 391.44 | 0 | 0 | 63 | 146.79 | 0 | 0 | 135 | 314.55 | 0 | 0 | 375 | 873.75 | 55 | 128.15 | 80 | 186.4 | 106 | 246.98 | 105 | 244.65 | 80 | 186.4 | 0 | 0 | 82 | 191.06 | 170 | 396.1 | 24 | 55.92 | 24 | 55.92 | 182 | 424.06 | 0 | 0 | 60 | 139.8 | 50 | 116.5 | 1909 | 2.33 | 4447.97 | DER -SP (31/12/16) | 22.02.06.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.01.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte) | 1.5 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2474.55 | 0 | 0 | 2100 | 7402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462 | 2.35 | 12203.55 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.02.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte) | 3 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.03.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 10km | 7 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.04.99
| Tranp Material Cat 1/2 até 15km (Inf km na coluna seguinte) | 12 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.05.99
| Tranp Material Cat 1/2 além de 15km (Inf km na coluna seguinte) | 25 | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.06.99
| Transporte material de limpeza (até 1 Km) |  | m3/km | 150 | 640.5 | 168 | 717.36 | 0 | 0 | 63 | 269.01 | 0 | 0 | 135 | 576.45 | 0 | 0 | 375 | 1601.25 | 55 | 234.85 | 80 | 341.6 | 106 | 452.62 | 105 | 448.35 | 80 | 341.6 | 0 | 0 | 82 | 350.14 | 170 | 725.9 | 24 | 102.48 | 24 | 102.48 | 182 | 777.14 | 0 | 0 | 60 | 256.2 | 50 | 213.5 | 1909 | 4.27 | 8151.43 | DER -SP (30/09/16) | 22.03.11.99
| Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte) | 2 | m3/km |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | DER -SP (31/12/16) | 22.03.12.99
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 5850 | 17550 | 2100 | 6300 | 0 | 0 | 1100 | 3300 | 0 | 0 | 2260 | 6780 | 2300 | 6900 | 5260 | 15780 | 580 | 1740 | 1170 | 3510 | 1650 | 4950 | 590 | 1770 | 1570 | 4710 | 700 | 2100 | 1900 | 5700 | 2700 | 8100 | 700 | 2100 | 700 | 2100 | 2690 | 8070 | 0 | 0 | 1800 | 5400 | 1170 | 3510 | 36790 | 3 | 110370 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1335.6 | 0 | 0 | 2100 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 1.06 | 3561.6 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 10500 | 4200 | 4200 | 1680 | 1050 | 420 | 2940 | 1176 | 2100 | 840 | 4060 | 1624 | 6020 | 2408 | 9450 | 3780 | 1400 | 560 | 2100 | 840 | 2940 | 1176 | 2030 | 812 | 2800 | 1120 | 1260 | 504 | 3430 | 1372 | 6300 | 2520 | 1260 | 504 | 1260 | 504 | 6580 | 2632 | 1890 | 756 | 3290 | 1316 | 2100 | 840 | 78960 | 0.4 | 31584 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 10500 | 1680 | 4200 | 672 | 1050 | 168 | 2940 | 470.4 | 2100 | 336 | 4060 | 649.6 | 6020 | 963.2 | 9450 | 1512 | 1400 | 224 | 2100 | 336 | 2940 | 470.4 | 2030 | 324.8 | 2800 | 448 | 1260 | 201.6 | 3430 | 548.8 | 6300 | 1008 | 1260 | 201.6 | 1260 | 201.6 | 6580 | 1052.8 | 1890 | 302.4 | 3290 | 526.4 | 2100 | 336 | 78960 | 0.16 | 12633.6 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA |  |  |  |  | 36102.31 |  | 14956.2 |  | 6244.41 |  | 7563 |  | 16327.5 |  | 13518.01 |  | 11612.8 |  | 33679.81 |  | 3832 |  | 7259.28 |  | 10096.06 |  | 5036.05 |  | 10344.3 |  | 3133.2 |  | 12307.4 |  | 20825.5 |  | 4355.71 |  | 4355.71 |  | 19869.71 |  | 3352.55 |  | 12037.3 |  | 7613.8 | 0 |  | 264422.61
Drenagem Superficial | Sarjetas tipo D em concreto - 5cm |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | Composição | Memorial C
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) |  | M | 900 | 4401 | 400 | 1956 | 0 | 0 | 175 | 855.75 | 75 | 366.75 | 250 | 1222.5 | 200 | 978 | 900 | 4401 | 150 | 733.5 | 200 | 978 | 400 | 1956 | 125 | 611.25 | 350 | 1711.5 | 75 | 366.75 | 400 | 1956 | 960 | 4694.4 | 100 | 489 | 100 | 489 | 850 | 4156.5 | 0 | 0 | 450 | 2200.5 | 300 | 1467 | 7360 | 4.89 | 35990.4 | Composição | Memorial C
| Lombadas |  | Unidade | 18 | 1656.18 | 8 | 736.08 | 0 | 0 | 7 | 644.07 | 3 | 276.03 | 8 | 736.08 | 8 | 736.08 | 18 | 1656.18 | 3 | 276.03 | 4 | 368.04 | 8 | 736.08 | 5 | 460.05 | 7 | 644.07 | 3 | 276.03 | 8 | 736.08 | 16 | 1472.16 | 2 | 184.02 | 2 | 184.02 | 17 | 1564.17 | 5 | 460.05 | 9 | 828.09 | 6 | 552.06 | 165 | 92.01 | 15181.65 | Composição | Memorial C
| Canaleta em concreto - 40 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.01.99
| Canaleta em concreto - 60 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.02.99
| Canaleta em concreto -80 cm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.31 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.18.03.99
| Passagem molhada - concreto usinado "in loco" - 10cm, FCK 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
| Passagem molhada (Sub base rachão) |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 23.04.03.04.99
| Passagem molhada - rachão (7 x 3 x 0,1 m) (conjugada a lombada - (7 x 10 x 1 m) |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.46 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 10 m diâmetro |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.61 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 15m diâmetro |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.04 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa de retenção 20 m diâmetro |  | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.73 | 0 | Composição | Memorial C
| Valas de escoamento/proteção - seção transv >0,5 m2 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.13.04.99
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 6057.18 |  | 2692.08 |  | 0 |  | 1499.82 |  | 642.78 |  | 1958.58 |  | 1714.08 |  | 6057.18 |  | 1009.53 |  | 1346.04 |  | 2692.08 |  | 1071.3 |  | 2355.57 |  | 642.78 |  | 2692.08 |  | 6166.56 |  | 673.02 |  | 673.02 |  | 5720.67 |  | 460.05 |  | 3028.59 |  | 2019.06 | 0 |  | 51172.05
Drenagem Corrente | Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.23 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.01.99
| Tubo de concreto D 0,4 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.02.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.44 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.07.99
| Tubo de concreto D 0,6M PA2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.32 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.08.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.57 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.11.99
| Tubo de concreto D 0,8 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.33 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.12.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.87 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.15.99
| Tubo de concreto D 1,0 M PA 2 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.75 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 24.16.16.99
| Boca de bueiro simples 40 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.98 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.61 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 80 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.13 | 0 | Composição | Memorial C
| Boca de bueiro simples 1 M alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.49 | 0 | Composição | Memorial C
| Caixa coletora/dissipadora em alvenaria p/ bueiro 60 cm |  | unidade |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Drenagem Profunda | Execução de dreno profundo TIPO I |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 8608.8 | 50 | 1266 | 200 | 5064 | 0 | 0 | 790 | 25.32 | 20002.8
| Execução de dreno profundo TIPO II |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Drenagem Profunda |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8608.8 |  | 1266 |  | 5064 |  | 0 | 0 |  | 20002.8
Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - Outros Serviços Correlatos às Atividades de Drenagem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGENS |  |  |  |  | 6057.18 |  | 2692.08 |  | 0 |  | 1499.82 |  | 642.78 |  | 1958.58 |  | 1714.08 |  | 6057.18 |  | 1009.53 |  | 1346.04 |  | 2692.08 |  | 6135.3 |  | 2355.57 |  | 642.78 |  | 2692.08 |  | 6166.56 |  | 673.02 |  | 673.02 |  | 14329.47 |  | 1726.05 |  | 8092.59 |  | 2019.06 | 0 |  | 71174.85
| Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-se custos do material, escavação na jazida/cascalheira, carga, transporte - 20 km, espalhamento, compactação com o pneu do caminhão irrigador) |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81 | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 600 | 37890 | 240 | 15156 | 60 | 3789 | 168 | 10609.2 | 120 | 7578 | 232 | 14650.8 | 344 | 21723.6 | 540 | 34101 | 80 | 5052 | 120 | 7578 | 168 | 10609.2 | 116 | 7325.4 | 160 | 10104 | 72 | 4546.8 | 196 | 12377.4 | 360 | 22734 | 72 | 4546.8 | 72 | 4546.8 | 376 | 23744.4 | 108 | 6820.2 | 188 | 11872.2 | 120 | 7578 | 4512 | 63.15 | 284932.8 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.13 | 0 | Composição | Memorial C
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 37890 |  | 15156 |  | 3789 |  | 10609.2 |  | 7578 |  | 14650.8 |  | 21723.6 |  | 34101 |  | 5052 |  | 7578 |  | 10609.2 |  | 7325.4 |  | 10104 |  | 4546.8 |  | 12377.4 |  | 22734 |  | 4546.8 |  | 4546.8 |  | 23744.4 |  | 6820.2 |  | 11872.2 |  | 7578 | 0 |  | 284932.8
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  | m3 | 3400 | 8942 | 1100 | 2893 | 0 | 0 | 500 | 1315 | 0 | 0 | 1000 | 2630 | 600 | 1578 | 3000 | 7890 | 350 | 920.5 | 700 | 1841 | 900 | 2367 | 150 | 394.5 | 900 | 2367 | 150 | 394.5 | 1000 | 2630 | 2000 | 5260 | 500 | 1315 | 500 | 1315 | 1700 | 4471 | 0 | 0 | 1100 | 2893 | 704.02 | 1851.5726 | 20254.02 | 2.63 | 53268.0726 | Composição | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 30.01.01
| Roçada |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Proteção vegetal por semeadura |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 8942 |  | 2893 |  | 0 |  | 1315 |  | 0 |  | 2630 |  | 1578 |  | 7890 |  | 920.5 |  | 1841 |  | 2367 |  | 394.5 |  | 2367 |  | 394.5 |  | 2630 |  | 5260 |  | 1315 |  | 1315 |  | 4471 |  | 0 |  | 2893 |  | 1851.5726 | 0 |  | 53268.0726
Recuperação de bota fora | Espalhamento e regularização de mat "bota fora" |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | DER -SP (30/09/16) | 22.02.09.99
| Construção de terraço |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.89 | 0 | Composição | Memorial C
| Semeadura de grama |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora" |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Placas | Placas de segurança |  | unidade | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1200
| Placa de divulgação |  | unidade | 1 | 216.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216.43 | 432.86 | DER -SP (31/12/16) | 28.08.01.01
TOTAL PLACAS |  |  |  |  | 816.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 816.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1632.86
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 1 | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1273.88 | 2547.76 | DER -SP (31/12/16) | 21.02.26.01.99
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2547.76 | 2 | 1273.88 | 2547.76 | DER -SP (31/12/16) | 21.02.26.01.99
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1273.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.76 | 0 |  | 5095.52
ORCAMENTO TOTAL - R$ |  |  |  |  | 91081.8 | 0 | 35697.28 |  | 10033.41 |  | 20987.02 |  | 24548.28 |  | 32757.39 |  | 36628.48 |  | 81727.99 |  | 12904.34 | 0 | 18024.32 |  | 25764.34 |  | 18891.25 |  | 25170.87 |  | 8717.28 |  | 30006.88 |  | 54986.06 |  | 10890.53 |  | 10890.53 |  | 62414.58 |  | 11898.8 |  | 34895.09 |  | 21610.1926 | 0 |  | 680526.7126
Custo total por trecho
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
A1 | 1.5 | 91081.8
A2 | 0.6 | 35697.28 |  | obs: com base neste quadro que será elaborado o cronagrama fisico finaceiro
B1 | 0.15 | 10033.41
B2 | 0.42 | 20987.02
C1 | 0.3 | 24548.28
C2 | 0.58 | 32757.39
D1 | 0.86 | 36628.48
D2 | 1.35 | 81727.99
E1 | 0.2 | 12904.34
E2 | 0.3 | 18024.32
F1 | 0.42 | 25764.34
F2 | 0.29 | 18891.25
G1 | 0.4 | 25170.87
G2 | 0.18 | 8717.28
H1 | 0.49 | 30006.88
H2 | 0.9 | 54986.06
I1 | 0.18 | 10890.53
I2 | 0.18 | 10890.53
J1 | 0.94 | 62414.58
J2 | 0.27 | 11898.8
K1 | 0.47 | 34895.09
K2 | 0.3 | 21610.1926
TOTAL | 11.28 | 680526.7126

## Memorial Custo
1. Memorial de cálculo de custo de serviços especiais que não constantam de tabelas oficiais de referêcia
Operação | Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2 | Referência | Sub item
Raspagem do terreno - recuo da camada vegetal (mínimo 10 cm) | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 700 | 184.01 | 0.26 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação e carga de material | Pá Carregadeira - !,7 - 1,93 m3 - cod. D | 70 | 184.01 | 2.63 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
Operação | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência | Sub item
Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 60 | 244.35 | 4.07 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Trator S/Esteira lamina - 3,18 m3 - Cond D | 110 | 286.69 | 2.61 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.03.99.04
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.63 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Escavadeira Hidraulica S/Est - 2,2 m3 - Cond D | 120 | 322.45 | 2.69 | DER - SP - 31/12/16 | 72.27.04.99.04
| Valor médio |  |  | 3
Retorno da camada vegetal | Equipamento | Rendimento: m3/Hora | R$/hora | R$/m3 | Referência
| Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 70 | 184.01 | 2.63 | DER - SP - 31/12/16 | 72.41.01.99.04
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Compactação de aterros - camada de 30 cm (04 passadas) | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1250 | 270.84 | 0.72152 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendimento 5000 m2/hora/4 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1500 | 152.22 | 0.33793 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendimento 6000 m2/hora/4 passadas
| Total |  |  | 1.06
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m2
Compactação do sub leito: camada de 30 cm (gradeação, umedeciemnto e compactação- 5 passadas | Pé de carneiro 15,5 T Cond D | 1000 | 270.84 | 0.27084 | DER - SP - 31/12/16 | 72.45.06.99.04 | rendiemnto 5000 m2/hora/5 passadas
| Caminhão irrigador 6000 l, cond D | 1200 | 152.22 | 0.12685 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04 | rendiemnto 6000 m2/hora/5 passadas
| Trator agric pesado c/peso de Cond D | 2500 | 106.85 | 0.04274 | DER - SP - 31/12/16 | 72.49.02.99.04
| Total |  |  | 0.4
| Equipamento | Rendimento: m2/Hora | R$/hora | R$/m3
Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras - 3 operações | Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D | 1330 | 214.3 | 0.16 | DER - SP - 31/12/16 | 72.37.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: M/Hora | R$/hora | R$/m | Referência | Sub item
Segmento de terraço/bigode. Secção 1 m3 | Trator S/Esteira lamina - 2,28 m3 - Cond D | 50 | 244.35 | 4.89 | DER - SP - 31/12/16 | 72.50.02.99.04
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Lombada, mínimo (7 X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 184.01 | 92.01 | DER - SP - 31/012/16 | 72.41.01.99.04
| Equipamento/material | Rendimento: U/Hora | R$/hora e m3 | R$/U
Passagem molhada (rachão) (7X5X0,1 M) conjugada com lombada (7X10X1 m) | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 2 | 184.01 | 92.01 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
| Passagem molhada (Sub base rachão) | m3 | 176.32 | 367.45 | DER - SP - 30/09/16 | 23.04.03.04.99
R$/Unidade |  |  |  | 459.46
| Equipamento | Rendimento: U/Hora | R$/hora | R$/U | Referência | Sub item
Caixa de retenção circular D - 10 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.33 | 184.01 | 557.61 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção circular D - 15 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.25 | 184.01 | 736.04 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Caixa de retenção circular D -20 m | Pá carregadeira - 1,7 - 1,93 m3, Cond D | 0.15 | 184.01 | 1226.73 | DER - SP - 30/09/16 | 72.41.01.99.04
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado "in loco") espessura de 10 cm. Base de cácculo: trilho duplo 100 m com faixa de 80 cm/cada=160 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| sarrafo de madeira 10 x 2,5 cm | m | 400 | 2.35 | 940 | Sinapi - fev 15 | 6193
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 160 | 5.99 | 958.4 | Sinapi - fev 15
| Concreto - FCK - 25 | m3 | 16 | 259.88 | 4158.08 | CPOs - fev 15 | 110113
| Mão de obra | m2 | 160 | 50.36 | 8057.6 | CPOs - fev 15 | 111602
| R$/160 m2 |  |  |  | 14114.08
| R$/m3 |  |  |  | 882.13
Canaleta de concreto - concreto FCK 20 (usinado "in loco") com 5 cm de espessura - base 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| concreto - FCK20 | m3 | 5 | 250.43 | 1252.15 | CPOS Fev 15 | 110110
| Mão de obra | m2 | 100 | 50.36 | 5036 | CPOS Fev 15 | 111602
6288.15
| R$/m2 |  |  |  | 62.88
Boca de bueiro bloco - 40 cm - material e mão de obra (1,6x0,8m). Abas Laterais (0,6x0,8m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.08 | 46.56 | 96.84 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.02 | 62.88 | 64.14 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 160.98
Boca de bueiro bloco - 60 cm - material e mão de obra (2,0x1,0m). Abas Laterais (0,6x1,0m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 2.44 | 46.56 | 113.6064 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 1.32 | 62.88 | 83.0016 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 196.61
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 2,4x1,2m). AbasLaterais (0,8x1,2m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência | Código
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 3.68 | 46.56 | 171.3408 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 62.88 | 130.7904 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 302.13
Boca de bueiro bloco -80 cm - material e mão de obra 3,0x1,5m). AbasLaterais (0,8 x1,5m) | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 5.9 | 46.56 | 274.704 | CPOs Fev 15 | 140421
| Lastro de concreto usinado "in loco", 10 cm FCK 20 | m2 | 2.08 | 62.88 | 130.7904 | CPOs Fev 15 | 110110
R$/unidade |  |  |  |  | 405.49
Revestimento Primário - Alteamento (incluindo-se custos do material,máquinas, carga, transporte - distribuição e compactação) - base 100 m2 com espessura de 60 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| Brita | m3 | 10 | 33 |  | 330 | Sinapi | 4746
| Escavação e carga solo | m3 | 30 | 5.34 |  | 160.2 | DER - SP - 30/09/16 | 22.02.01.99
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D - R$/km | nº de viagem | 3.75 | 2.81 | 30 | 316.13 | DER - SP - 30/09/16 | 72.09.02.99.05
| Distribuição: Moto niveladora c/escarificador - 16.200 kg. Cod D - rend - 1400m2/h | hora | 0.216 | 192.16 |  | 41.51 | DER - SP - 30/09/16 | 72.37.02.99.04
100 m2 = 10 m3 | Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.15 | 135.19 |  | 20.28 | DER - SP - 30/09/16 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 868.12
R$/m3 | [5 empty] | 86.81
Revestimento solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) - Base de cálculo 100 m2 com 10 cm de espessura. | Material/serviço | Unidade | Quantidade: | R$/u | Distância da jazida Km (ida e volta) | R$ | Referência | Sub Item/Código
| brita - bica corrida | m3 | 5 | 63.72 |  | 318.6 | SINAPI (DEZ/16) | 4748
| Transporte - Locação caminhão basculante 8m3 Cond D | nº de viagem | 0.625 | 3.4 | 120 | 255 | DER - SP - 31/12/16 | 72.09.02.99.05
| Incorporação: Trator agrícola com grade - passadas | m2 | 0.33 | 106.27 |  | 35.0691 | DER - SP - 31/12/16 | 72.49.02.99.04
(100 m2 = 10 m3) | Conformação da plataforma - motoniveladora. Rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 213.12 |  | 15.3446 | DER - SP - 31/12/16 | 72.37.02.99.04
| Caminhão irrigador 6000 l Com D, rendimento 2000 m2/h | hora | 0.05 | 150.63 |  | 7.5315 | DER - SP - 31/12/16 | 72.08.01.99.04
R$/100 m2 | [5 empty] | 631.55
R$/m3 | [5 empty] | 63.15
Revestimento Alternativo - concreto FCK 25 (usinado ) espessura de 10 cm. Base de cácculo: Placa de 4,0 de largura por 25 de comprimento = 100m² | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| sarrafo de madeira 20 x 2,5 cm | M3 | 400 | 2.35 | 940 | Sinapi - fev 15
| Malha pop CA 60 4 mm | m2 | 100 | 5.99 | 599 | Sinapi - fev 15
| Concreto - FCK - 25 | m3 | 10 | 513.85 | 5138.5 | DER SP-09/15 | 24.0,7.05.99
| Mão de obra | m2 | 100 | 55.17 | 5517 | CPOs-nov 2015 | 11602
12194.5
| R$/m2 |  |  |  | 121.95
base para concreto - (incluindo-se custos de transporte - 20 km, distribuição - base 100 m2 com espessura de 10 cm - OBS: base de cálculo: 100 m2 | Material/serviço | Unidade | Quantidade | R$/u | R$ | Referência
| pedra brita 04 | m3 | 10 | 64.23 | 642.3 | Sinapi 2015/nov
| escavação e carga | m3 | 0 | 0 | 0 | DER - SP
| Transporte - 20 km | m3/km | 10 | 1.03 | 206 | DER - SP | 22.03.04-99 | 2015-09-30
| Distribuição: motoniveladora com D - rend - 1400m2/h | hora | 0.072 | 198.41 | 14.2855 | DER - SP | 72-37-02-99-03 | 2015-09-30
R$/100 m2 |  |  |  |  | 862.59
R$/m3 |  |  |  |  | 60.5
Tabelas de referências
SINAPI
00007267 BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM UN 0,60
00004743 CASCALHO DE CAVA M3 69,14
00004744 CASCALHO DE RIO M3 56,57
00004745 CASCALHO LAVADO M3 84,86
00004746 CASCALHO, PEDREGULHO OU PICARRA (MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE DE PAVIMENTACAO, REVESTIMENTO M3 33,00
PRIMARIO, BASES ASFALTICAS ETC - SEM TRANSPORTE)
Tabela CPOs - Fev 15
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
111602 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0 | 50.36 | 50.36
111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0 | 100.72 | 100.72
111606 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0 | 69.56 | 69.56
111608 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 35.85 | 76.8 | 112.65
111622 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 12.24 | 0 | 12.24
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
110119 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 284.81 | 0 | 284.81
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
90102 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 17.04 | 33.39 | 50.43
90103 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 69.03 | 38.54 | 107.57
90104 | Forma em madeira comum para caixao perdido | m² | 24.01 | 30.83 | 54.84
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
140420 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 21.9 | 19.37 | 41.27
140421 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.51 | 21.03 | 46.54
140422 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 32.49 | 22.56 | 55.05
SERVIÇOS
Código | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
141010 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 20.11 | 19.37 | 39.48
141011 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 25.53 | 21.03 | 46.56
141012 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 33.34 | 21.5 | 54.84
141013 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 9 cm | m² | 20.11 | 24.92 | 45.03
141014 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm | m² | 25.53 | 27.76 | 53.29
141015 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm | m² | 33.34 | 29.7 | 63.04
SINAPI
00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 CR 64,23
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,23
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 CR 55,01
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 C 55,00
00004748 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 59,51 SEM FRETE)
ódigo | Descrição | Unidade | Material | Mão de Obra | Total | CMR | IMG
110110 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 250.43 | 0 | 250.43
110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 259.88 | 0 | 259.88
110116 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 266.44 | 0 | 266.44
110117 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 275.63 | 0 | 275.63
| SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 70,37 FRETE) CR | [5 empty] | SINAPI
| 00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M CR 4,71 |  |  |  |  | Sarrafo 10 cm | 2.35
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, M2 5,99 LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM CR