## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PADRÃO CRECHE CR-01 JULHO /13
| SERVIÇOS | MESES DE EXECUÇÃO
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
| INFRA ESTRUTURA | 27431.26 | [8 empty] | 27431.26
| SUPER ESTRUTURA | 50825.99 | 50825.99 | [7 empty] | 101651.98
| ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 47452.0145 | 38824.3755 | [6 empty] | 86276.39
| ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  | 20382.97 | 20382.97 | 24459.564 | 16306.376 |  |  |  | 81531.88
| ELEMENTOS METÁLICOS /COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 39342 | 39341.99 | 78683.99 | 78683.99 |  | 236051.97
| COBERTURA |  |  | 18342.321 | 42798.749 | [5 empty] | 61141.07
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 21115.912 | 21115.912 | 21115.912 | 42231.824 | 52789.78 | 52789.78 | 211159.12
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 11970.914 | 11970.914 | 23941.828 | 23941.828 | 17956.371 | 29927.285 | 119709.14
| IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  | 9360.04 | [6 empty] | 9360.04
| REVESTIMENTOS TETO E PAREDE |  |  |  |  | 56621.452 | 70776.815 | 14155.363 |  |  | 141553.63
| PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS |  |  |  |  | 56515.552 | 70644.44 | 14128.888 |  |  | 141288.88
| VIDROS | [6 empty] | 13811.37 | 9207.58 |  | 23018.95
| PINTURA | [6 empty] | 49007.439 | 18849.015 | 7539.606 | 75396.06
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 22941.66 | 22608.6106 | 22608.6106 | 22608.6106 | 22608.6106 | 22608.6106 | 22608.6106 | 158593.3234
| TOTAL SERVIÇOS | 78257.25 | 98278.0045 | 109851.3665 | 118877.1556 | 232634.0046 | 264735.9716 | 258569.3126 | 200095.3466 | 112865.2816 | 1474163.6934
Rua Cincinato Braga, 360- Centro-CEP 15840-000- Fone-17 3546-9000-e-mail-secretaria@itajobi.sp.gov.br