## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | ITAJOBI/SP
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | DATA BASE: | PRAZO PROPOSTO
|  |  |  | CDHU-184 - CD | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias
1 | RECAPEMANETO ASFÁLTICO | R$ | 260000 |  | 260000 |  | 520000
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 260000 |  | 260000 |  | 520000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 86206.16 |  | 86206.16 |  | 172412.32
T O T A L |  |  | 346206.16 |  | 346206.16 |  | 692412.32
ASSINATURA: _______________________
Juliana G. Cruz da Silva
CAU n° A49806-8