## Plan1
Prefeitura Municipal Itajobi
Obra: Construção de Parque público
Endereço: Rua Mitali Bacchi s/n°
Serviços | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 | Mês 24 | TOTAL
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
Processo Licitatório | [43 empty] | 0
Serviços Preliminares |  |  |  | 0.43% | 4981.42 | 0.43% | 4981.42 | 0.43% | 4981.42 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 14944.28
Construção de Pista de Caminhada |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.44% | 28455.92 | 2.44% | 28455.92 | 2.44% | 28455.92 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 85367.77
Construção de Sanitários |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.51% | 29313.36 | 2.51% | 29313.36 | 2.51% | 29313.36 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 87940.1
Quadra society e beach tenis |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 14.37% | 167306.65 | 14.37% | 167306.65 | 14.37% | 167306.65 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 501919.97
Instalações elétricas do complexo todo |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.93% | 57422.74 | 4.93% | 57422.74 | 4.93% | 57422.74 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 172268.22
Playground e caixa de areia |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.7% | 31497.05 | 2.7% | 31497.05 | 0% |  | 0% |  |  |  | 62994.1
Base de concreto academia ao ar livre | [37 empty] | 2.12% | 24907.4 | 2.12% | 24907.4 |  |  | 49814.79
Recebimentos Provisório e Definitivo | [43 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0.43% | 4981.42 | 0.43% | 4981.42 | 0.43% | 4981.42 | 2.44% | 28455.92 | 2.44% | 28455.92 | 2.44% | 28455.92 | 2.51% | 29313.36 | 2.51% | 29313.36 | 2.51% | 29313.36 | 14.37% | 167306.65 | 14.37% | 167306.65 | 14.37% | 167306.65 | 4.93% | 57422.74 | 4.93% | 57422.74 | 4.93% | 57422.74 | 2.7% | 31497.05 | 2.7% | 31497.05 |  | 24907.4 |  | 24907.4 |  |  | 975249.23
ACUMULADO |  |  |  | 0.43% | 4981.42 | 0.86% | 9962.84 | 1.29% | 14944.26 | 3.73% | 43400.18 | 6.17% | 71856.1 | 8.61% | 100312.02 | 11.12% | 129625.38 | 13.63% | 158938.74 | 16.14% | 188252.1 | 30.51% | 355558.75 | 44.88% | 522865.4 | 59.25% | 690172.05 | 64.18% | 747594.79 | 69.11% | 805017.53 | 74.04% | 862440.27 | 76.74% | 893937.32 | 79.44% | 925434.37 | 79.44% | 950341.77 |  | 975249.23 |  |  | 975249.23
OBS:
A INCLUSÃO DE LINHAS E COLUNAS, BEM COMO, A ADEQUAÇÃO DO PRAZO E DAS FÓRMULAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE ( ESSE SERVE APENAS PARA MODELO, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS)
OS PERCENTUAIS DE CADA ITEM SÃO CALCULADOS PELO VALOR TOTAL DO PROJETO.